АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2025 № 7427

Об утверждении муниципальной программы

Одинцовского городского округа Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

на 2026-2030 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, Перечнем муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 13.08.2025 № 5030,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2026-2030 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Одинцовский информационный центр» «odinnews.ru» и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области (https://odin.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 и подлежит применению к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета Одинцовского городского округа Московской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Одинцовского городского округа                                                              А.Р. Иванов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от «20» 11. 2025 г. № 7427

Муниципальная программа

Одинцовского городского округа Московской области

«Безопасность и обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения»

на 2026-2030 годы

- Паспорт

муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области   
«Безопасность и обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Одинцовского городского округа Московской области Дмитриев О.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области (далее – Администрация Одинцовского городского округа) |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Комплексное обеспечение безопасности граждан, повышение результативности борьбы с преступностью; 2. Повышение уровня защищенности населения и территории Московской области, материальных и культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах, а также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 2. Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 3. Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» 4. Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» 5. Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» 6. Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» | Администрация Одинцовского городского округа |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» направлена на закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и эффективности борьбы с преступностью, а также на обеспечение населения ритуальными услугами и местами для захоронения умерших. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» направлена на повышение уровня защиты населения Одинцовского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» направлена на увеличение количества населения Одинцовского городского округа, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях, угрозе их возникновения или в особый период, на пополнение и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения гражданской обороны, обеспечение готовности защитных сооружений гражданской обороны на территории Одинцовского городского округа к приему укрываемого населения. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» направлена на повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории Одинцовского городского округа. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» направлена на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, создание безопасных мест отдыха для населения на водных объектах, обучение населения плаванию и приемам спасания на воде. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на совершенствование, содержание и обеспечение деятельности МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа». |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 54 521,72000 | 39 463,72000 | 7 529,00000 | 7 529,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 784 422,28000 | 572 410,28000 | 553 003,00000 | 553 003,00000 | 553 003,00000 | 553 003,00000 |
| Внебюджетные источники | В пределах средств организаций-участников реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе по годам: | 2 838 944,00000 | 611 874,00000 | 560 532,00000 | 560 532,00000 | 553 003,00000 | 553 003,00000 |

- Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Обеспечение безопасности Одинцовского городского округа является одним из основных условий для жизни и деятельности жителей, соблюдения их прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества.

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по комплексному обеспечению безопасности граждан в Одинцовском городском округе, недопущение кризисных событий террористического характера, крупных криминальных явлений свидетельствуют об эффективности применения комплексного подхода в этой работе.

Совместная целенаправленная деятельность органов местного самоуправления Одинцовского городского округа, Управления МВД России по Одинцовскому округу, подразделений УФСБ России по г. Москве и Московской области, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Одинцовскому городскому округу Главного управления МЧС России по Московской области, 7 пожарно-спасательного отряда ФПС Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области, Территориального управления № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас», реализуя мероприятия по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан в Одинцовском городском округе в 2023-2025 годах, позволила не допустить обострения криминогенной обстановки, снизить количество чрезвычайных ситуаций.

По итогам проведенной работы следует отметить, что принимаемые меры в целом способствовали сохранению контроля над оперативной обстановкой, позволили обеспечить своевременное реагирование на ее изменение и достичь определенных положительных результатов в борьбе с преступностью по ряду значимых направлений: осуществлялись организационные и практические меры, направленные на стабилизацию оперативной обстановки, снижение уровня преступности и остатка нераскрытых преступлений, обеспечена охрана общественного порядка и безопасности граждан при проведении мероприятий, не было допущено совершения террористических актов.

Вместе с тем, при наличии позитивных изменений в деятельности по борьбе с преступностью, необходимость проведения дальнейшей работы, направленной на обеспечение общественной безопасности, остается актуальной.

В Одинцовском городском округе сохраняются угрозы террористического и экстремистского характера в связи с происходящими политическими процессами на Украине.

В Одинцовском городском округе, как и в целом по Московской области, сохраняется угроза совершения террористических актов в местах массового пребывания граждан. В связи с этим задачи противодействия террористическим проявлениям остаются одними из первоочередных в работе правоохранительных органов и Администрации Одинцовского городского округа.

Повышенное внимание должно быть уделено прежде всего усилению антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, образования, здравоохранения и мест массового пребывания людей, созданию, содержанию и дальнейшему наращиванию видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

Решению задач обеспечения правопорядка и общественной безопасности способствуют повышение уровня материального и технического оснащения сил обеспечения общественной безопасности, всесторонняя поддержка общественных объединений правоохранительной направленности.

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития Московской области является обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. В расписании выезда подразделений Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Одинцовского городского округа Московской области на территории округа имеется 35 безводных участков. При этом, на территории Одинцовского городского округа ежегодно регистрируется более 400 пожаров, в результате пожаров погибают и получают травмы различной степени люди, в т.ч. дети, огнем уничтожаются жилые и хозяйственные строения.

Для повышения уровня пожарной безопасности на территории округа и в целях реализации требований законодательства в области пожарной безопасности необходимы дополнительные меры, в том числе приобретение и обслуживание ранее приобретенных и установленных пожарного инвентаря, оборудования и источников наружного противопожарного водоснабжения, а также проведение мероприятий, направленных на доведение требований пожарной безопасности до населения.

Сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основной причиной возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Одинцовского городского округа являются аварии на системах жизнеобеспечения, особенно в военных городках, принятых на баланс Администрации Одинцовского городского округа, где все системы достаточно изношены.

В 2025 году обеспеченность материальными средствами для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР), в т.ч. для содержания пунктов временного размещения пострадавшего населения, а также запасов материальных ресурсов для ликвидации ЧС доведена до 100%.

Сложная обстановка сохраняется на водных объектах Одинцовского городского округа, где происходит травмирование и гибель людей. Основной причиной гибели на воде стало купание в состоянии алкогольного опьянения.

Эти и другие угрозы безопасности Одинцовскому городскому округу требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение уровня защищенности населения.

Угрозы безопасности, оказывающие негативное воздействие на различные сферы жизни и деятельности Одинцовского городского округа и ее жителей, находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с другом.

Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только учитывая особенности каждой из них, а также специфики их проявления. Меры по комплексному обеспечению безопасности Одинцовского городского округа должны носить плановый и постоянный характер.

Нейтрализация указанных угроз в рамках Муниципальной программы обеспечивается последовательной реализацией мероприятий организационного, профилактического, финансового характера, широким внедрением технических средств - как важнейших элементов обеспечения безопасности объектов Одинцовского городского округа.

Цели Муниципальной программы - комплексное обеспечение безопасности граждан, повышение результативности борьбы с преступностью, а также повышение уровня защищенности населения и территории Московской области, материальных и культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах, а также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

Реализация комплекса мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, будет способствовать достижению поставленных целей Муниципальной программы.

- Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности Одинцовского городского округа позволит осуществить:

формирование и развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений;

координацию деятельности территориальных органов федеральных правоохранительных органов, учреждений Московской области, Администрации Одинцовского городского округа в сфере обеспечения безопасности граждан;

реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество преступлений, чрезвычайных ситуаций (происшествий) и минимизирующих их последствия.

По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравнению с 2025 годом должна привести к следующим изменениям:

повышению степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей;

развитие системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;

увеличению числа граждан, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранительной направленности;

повышению уровня безопасности граждан, сокращению общего количества преступлений;

повышению уровня защиты населения Одинцовского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

увеличению охвата населения Одинцовского городского округа централизованным оповещением и информированием;

сокращению среднего времени совместного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории Одинцовского городского округа;

снижению количества пожаров, произошедших на территории Одинцовского городского округа;

снижению количество людей, погибших и травмированных на водных объектах Одинцовского городского округа.

Муниципальная программа Одинцовского городского округа Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (далее – Муниципальная программа) рассчитана на пять лет - с 2026 по 2030 год, ее выполнение включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.

Реализованные в 2023-2025 годы Администрацией Одинцовского городского округа и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Московской области мероприятия подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» Муниципальной программы оказали определенное влияние на состояние общественной безопасности на территории Одинцовского городского округа – сохранился контроль над оперативной обстановкой, обеспечено своевременное реагирование на ее изменение и достигнуты определенные положительные результаты в борьбе с преступностью по ряду значимых направлений, осуществлялись организационные и практические меры, направленные на стабилизацию оперативной обстановки, снижение уровня преступности и остатка нераскрытых преступлений, обеспечена охрана общественного порядка и безопасности граждан при проведении мероприятий.

Массовые мероприятия за 1 полугодие 2025 года посетило 688 387 человек (АППГ – 386 330 человек). Во время проведения массовых мероприятий сотрудники органов внутренних дел организуют пропускной режим. Принимаются меры по удалению с территории проведения мероприятий лиц в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и доставлению их в отделы полиции, к ним принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

За 1 полугодие 2025 года зарегистрировано 65 221 заявление, сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях.

Наибольшей проблемой является совершение большого количества квалифицированных имущественных тяжких и особо тяжких преступлений устойчивыми преступными группами. Как показывает практика, большинство членов организованных групп являются жителями других регионов, либо иностранцами (граждане Молдовы, Грузии, Таджикистана, Армении), чья деятельность носит межрегиональный и международный характер, а именно неустановленные места сбыта похищенного, личности преступников, используемый автотранспорт, средства связи. Изобличение подобных групп занимает достаточно большой объем времени и требует кропотливой ежедневной работы во взаимодействии с другими подразделениями, в том числе других регионов и вышестоящих органов.

Регулирование процессов миграции и борьба с нелегальными мигрантами является одной из важнейших задач в современных реалиях. Фиктивная постановка на миграционный учет также создает условия для внешней незаконной миграции.

Особую роль в профилактике терроризма и экстремизма играет плодотворное взаимодействие органов местного самоуправления и территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти. На территории Одинцовского городского округа регулятивным механизмом в данной сфере служит Антитеррористическая комиссия. Ее рекомендации в соответствии с законодательством являются обязательными для всех субъектов и объектов профилактики.

Исходя из необходимости активного противодействия террористическим и экстремистским проявлениям, минимизации их последствий, программные мероприятия будут способствовать укреплению основ и систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей Одинцовского городского округа. Реальными инструментами их осуществления являются комплексные меры, направленные на воспитание гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии.

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма в местах с массовым пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения населения, будут способствовать предупреждению террористических актов и повышению уровня общественной безопасности граждан.

На территории Одинцовского городского округа в борьбе с преступлениями и иными правонарушениями активно применяются современные, передовые технологии.

Одним из таких инструментов является внедрение системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Видеокамеры такой системы устанавливаются в местах массового скопления людей, на социальных объектах, в парках, скверах, на детских игровых площадках, спортивных площадках, контейнерных площадках (площадках ТБО), остановках общественного транспорта, пешеходных переходах, торговых объектах, подъездах многоквартирных домов, на въездах-выездах из населенных пунктов.

В период 2015-2025 годы на территории Одинцовского городского округа система «Безопасный регион» установлено свыше 12 тысяч видеокамер. Данная система служит неоспоримым подспорьем в деятельности правоохранительных органов и позволяет оперативно расследовать правонарушения различного характера.

Так, в 2024-2025 годах особое значение и злободневность приобрела борьба с незаконными сбросами мусора в несанкционированных местах.

Другим важным аспектом в характеристике основных мероприятий подпрограммы является сфера профилактики наркопреступности.

В силу ряда геополитических условий, в первую очередь географического положения, Одинцовский городской округ в составе Московской области является «центром притяжения» наркобизнеса.

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков.

С положительной стороны можно отметить работу по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе с целью сбыта.

Осуществляется работа по осуществлению функций контроля за лицами, на которых в порядке ч.2.1 ст.4.1 КоАП РФ судьей возложены обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую социальную реабилитацию. В настоящее время выработана система контроля сбора материалов и качественной отработки лиц, задержанных за хранение наркотиков службами, задействованными в системе единой дислокации.

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков.

Ситуация в данной сфере требует принятие дополнительных мер по выявлению и пресечению преступных сообществ, осуществляющих доставку и сбыт наркотиков. Наибольшую опасность представляет распространение наркотиков в образовательных учреждениях и развлекательных заведениях.

В целях своевременного принятия профилактических мер необходимо акцентировать внимание на развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков и лиц, склонных к их употреблению, в первую очередь среди школьников и молодежи, методическое обеспечение деятельности Администрации Одинцовского городского округа и учреждений, направленное на управление мероприятиями по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По итогам работы за январь-июнь 2025 года на территории Одинцовского городского округа зарегистрировано 371 (2024 – 378, что составило -1,9% прироста) преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Из них 356 (2024 – 359) тяжких и особо тяжких преступлений.

В отчетном периоде организовано проведение и принято участие в следующих локальных операциях (акциях, мероприятиях) – ОПМ «Наркопритон», МКОПО «Чистое поколение – 2025», общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», ОПМ «Пангея», общероссийская акция «Время независимых». Продолжается работа по выявлению административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, так, за первое полугодие 2025 года привлечено к административной ответственности 64 лица.

В настоящее время выработана система контроля сбора материалов и качественной отработки лиц, задержанных за хранение наркотиков службами, задействованными в системе единой дислокации.

По всем фактам изъятия наркотиков выносятся постановления о производстве обыска по месту жительства.

Пропаганда и осуществление среди учащихся образовательных учреждений мероприятий по добровольному тестированию, участие специалистов-наркологов в диспансеризациях и медицинских осмотрах учащихся позволят выявлять на ранних стадиях лиц, незаконно потребляющих наркотики, повысят эффективность лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией.

Проведенный анализ по совершенным мошенничествам общеуголовной направленности дает понять, что на территории Одинцовского городского округа Московской области преимущественно совершаются следующие виды мошенничества:

- звонки сотрудников служб безопасности банка либо правоохранительных органов;

- мошенничества на торговых площадках «Авито», «Юла» и иных интернет-ресурсах и социальных сетях.

Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально значимых отраслей и затрагивает интересы всего населения.

На территории Одинцовского городского округа размещено 48 муниципальных кладбищ на площади более 213 гектаров, в том числе:

- 21 открытых для захоронения;

- 3 закрытых;

- 24 закрытых для свободного захоронения.

В муниципальную собственность оформлены земельные участки под 46 кладбищами.

Ежегодная потребность в местах захоронения составляет около 1,8 га. Ресурсы кладбищ практически исчерпаны и составляют (приблизительно) 16 га свободной от захоронений территории. Постоянное увеличение численности умерших может создать нехватку мест захоронений.

Таким образом, одной из важнейших проблем в сфере похоронного обслуживания в округе является отсутствие свободных земельных участков под новые захоронения.

Ритуальные услуги оказывает 31 организация, в том числе 1 муниципальное казенное учреждение «Служба кладбищ» Одинцовского городского округа Московской области.

Законом Московской области № 194/2019-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области» Администрации Одинцовского городского округа с 01.01.2020 переданы полномочия по транспортировке умерших в морг.

На эти цели предоставляется субвенция из бюджета Московской области по заявкам и в сумме, подтвержденной заключенными муниципальными контрактами.

В последнее десятилетие количество опасных природных явлений на территории Одинцовского городского округа ежегодно растет, при этом количество чрезвычайных ситуаций на протяжении последних лет неуклонно снижается. При этом погибших и пострадавших людей нет. Это говорит о достаточной эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности жизнедеятельности населения от угроз природного и техногенного характера при реализации новых крупных инфраструктурных проектов.

Значительные риски чрезвычайных ситуаций на территории Одинцовского городского округа обусловлены неблагоприятными природными явлениями.

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, а также техногенные аварии являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности населения и, как следствие, для устойчивого развития и обеспечения безопасности на территории Одинцовского городского округа.

Основной задачей деятельности Администрации Одинцовского городского округа в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения, сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития с учетом планов реализации экономических и инфраструктурных проектов на период до 2030 года.

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается путем совершенствования и развития звена Одинцовского городского округа Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – МОСЧС), эффективным взаимодействием органов управления и сил постоянной готовности звена Одинцовского городского округа МОСЧС.

Решение задач обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается за счет повышения эффективности реализации полномочий Администрации Одинцовского городского округа в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обновления парка технологического оборудования на объектах жизнеобеспечения, внедрения современных технических средств информирования и оповещения населения в местах массового пребывания, а также разработки системы принятия превентивных мер по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как показала практика прошлых лет, минимизация вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечена только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов Одинцовского городского округа.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет система мер и их технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных по своей природе явлений и факторов (природных и техногенных).

Основные риски, связанные с программно-целевым методом решения проблемы, обусловлены возможностью неполного ее финансирования из-за ухудшения экономической ситуации в Одинцовском городском округе.

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития Одинцовского городского округа одним из важных элементов обеспечения безопасности является повышение защиты населения и территории.

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечение личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма диктуют требования по увеличению охвата населения централизованным оповещениям об опасностях, своевременности и доходчивости изложения порядка действий для населения.

Актуальность оперативного и эффективного доведения до населения сигналов оповещения и информации приобрела остроту в последнее время в связи с вызовами безопасности за последние несколько лет (пандемия 
COVID-19, СВО в Украине).

Важнейшим показателем эффективности действий муниципальной системы оповещения населения (далее – МСОН) является время оперативного информирования населения. Его сокращение непосредственно влияет на последствия происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа погибших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).

Анализ опыта информирования населения о порядке действий при чрезвычайных ситуациях, наиболее успешных инициатив других органов местного самоуправления позволяют сделать вывод о том, что наиболее эффективным решением является оперативное и рациональное использование ресурсов МСОН и комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН).

Проблема оперативного и эффективного доведения до населения информации при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций приобрела остроту в последнее время в связи с проводимым развитием МСОН и обеспечением сохранности технических средств оповещения.

Обширная сеть элементов МСОН требует на постоянной основе реализации мер по их поддержанию в постоянной готовности.

Накопление и освежение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны осуществляется в рамках постановления Администрации Одинцовского городского округа от 09.08.2019 № 192 «О создании, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Одинцовском городском округе Московской области».

В период 2026-2030 годы планируется проведение закупки недостающих материальных средств в соответствии с «Номенклатурой и объемом запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых Администрацией Одинцовского городского округа в целях гражданской обороны», утверждённой постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 09.08.2019 № 192.

Также за период реализации подпрограммы планируется поддержание неснижаемого уровня созданных запасов за счет их своевременного освежения (замены).

Обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны осуществляется в рамках постановления Администрации Одинцовского городского округа от 14.08.2019 № 233 «Об утверждении Порядка создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории Одинцовского городского округа».

На начало реализации подпрограммы на территории Одинцовского городского округа имеются 57 защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО), из них: 17 убежищ (готовых к укрытию - 7 шт., ограниченно готовых - 0 шт., неготовых - 10 шт.); 38 противорадиационных укрытий (готовых к укрытию - 4 шт., ограниченно готовых – 1шт., неготовых – 33 шт.); 2 укрытия (готовых к укрытию – 2 шт.).

В  период  2026-2030 годы планируются к проведению следующие мероприятия:

обследование специализированными организациями ограниченно готовых к укрытию ЗС ГО;

комиссионная оценка технического состояния неготовых к укрытию ЗС ГО для подготовки необходимой документации в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», для последующего снятия их с учёта.

Вышеперечисленные мероприятия обеспечат поддержание готовности Одинцовского городского округа по вопросам гражданской обороны.

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. Крупные пожары, аварии и происшествия техногенного и природного характера в последние десятилетия оказали существенное влияние на жизнь и здоровье населения Одинцовского городского округа.

В соответствии со статьёй 16 «Вопросы местного значения муниципального, городского округа» Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» на Администрацию округа возложено полномочие 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального, городского округа.

Ежедневно на территории Одинцовского городского округа регистрируются пожары, в 85% случаев - это пожары в жилом секторе. Иногда при пожарах люди погибали и получали травмы различной степени тяжести, огнем уничтожались строения жилого сектора и постройки другого назначения.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития Одинцовского городского округа.

Муниципальная программа включает мероприятия в области пожарной безопасности в рамках исполнения полномочий в соответствии со статьей 19 «Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности» Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Основными показателями безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования являются:

- количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями постановления Правительства Московской области от 30.12.2022 № 1531/48 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Московской области», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019;

- снижение количества происшествий на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области.

Количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных объектах на территории Одинцовского городского округа, функционирующих на территории Одинцовского городского округа в 
2025 году составляет 11 единиц, из них: 2 - пляжа, 9 – мест массового отдыха на водных объектах (без купания).

Емкость вышеуказанных оборудованных безопасных мест массового отдыха не позволяет вместить в купальный сезон на своей территории всех желающих. Поэтому на водных объектах организуются стихийные, необорудованные места отдыха, не отвечающие, прежде всего, требованиям безопасности. В первом полугодии 2025 года таких неорганизованных мест на территории городского округа насчитывалось 22 единицы.

По статистике в 2024 и в 2025 году на территории Одинцовского городского округа не зарегистрировано ни одного случая гибели и травмирования людей, произошедших на оборудованных местах массового отдыха на водных объектах.

Однако, в неорганизованных местах отдыха на водных объектах на территории Одинцовского городского округа за I полугодие 2025 года произошел 1 несчастный случай с гибелью 1 человека.

В целях повышения уровня безопасности людей на водных объектах запланирована реализация следующих мероприятий:

- изготовление и установка знаков безопасности на водных объектах на территории Одинцовского городского округа;

- реализация агитационно-пропагандистских мер, направленных на предупреждение происшествий на водных объектах (изготовление и установка аншлагов, стендов, листовок).

В целях реализации полномочий, возложенных на Администрацию Одинцовского городского округа, в рамках реализации Муниципальной программы в 2020 году создано МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа», состоящее из следующих подразделений:

- единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС);

- аварийно-спасательное формирование (далее – АСФ).

Основным направлением работы ЕДДС являются прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих по единому номеру «112», а также представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке.

К направлению работы АСФ относится, среди прочего, ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях.

В период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года операторами (диспетчерами) Системы-112 Одинцовского городского округа принято 532192 звонка, из них:

Вызовы, требующие реагирования – 410517 – 77 %;

Переданы в другие регионы – 8246 – 1,5%;

Вызовы, не требующие реагирования – 109198 – 20,5%;

Отказ от вызова ЭОС – 4231 – 0,8%.

ЕДДС заняло 3 место в смотр - конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального образования по работе в Системе-112 Московской области».

Весь дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС прошел обучение в СЦ «Звенигород».

Дежурной сменой проводится постоянная работа по наполнению мобильного приложения Системы-112 Московской области.

Проведено 12 тренировок с ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области», 1 штабная тренировка, принято участие в 8 тренировках с организациями и службами округа.

ЕДДС соответствует требованиям ГОСТ Р 22.7.01-2021.

В период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года АСФ совершило 912 выездов – 162 человека спасено и оказана помощь (в том числе 22 детям).

Также АСФ приняло участие в следующих общественных мероприятиях:

- показные выступления по спасательному мастерству, тренировки, учения;

- привлечение в качестве судей на соревнованиях среди спасателей, спасательных и пожарно-спасательных подразделений;

- проведение занятий с детьми по гражданской обороне в муниципальных образовательных учреждениях;

- проведение тренировок и учений с персоналом муниципальных учреждений по пожарной безопасности, инструктажей по действиям в случае ЧС;

- участие в патриотическом воспитании молодежи и повышении культуры безопасности.

Создание МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа» значительно повысило уровень:

- готовности Администрации Одинцовского городского округа 
(далее – Администрация) к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий);

- эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств звена Одинцовского городского округа МОСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий);

- исполнения полномочий Администрацией по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных образований, защите населения и территорий от ЧС (происшествий), по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Поддержание деятельности и развитие ЕДДС в части дооснащения и увеличения штатной численности позволят незамедлительно получать информацию о чрезвычайных ситуациях и иных происшествиях на территории Одинцовского городского округа, осуществлять краткосрочный прогноз оперативной обстановки и обеспечивать своевременное привлечение сил и средств, достаточных для ликвидации их последствий.

Поддержание деятельности АСФ, увеличение штатной численности и дооснащения формирования дополнительной техникой и снаряжением, способствуют обеспечению безопасности людей на водных объектах Одинцовского городского округа, в том числе в части осуществления дежурства на стихийных пляжах и необорудованных для купания местах, обеспечение безопасности при проведении массовых, культурно-зрелищных и иных общественных мероприятий без отрыва от выполнения непосредственных задач по предназначению.

При наличии достаточной численности дежурных смен АСФ, а также наличия достаточного финансирования, в рамках обеспечения безопасности людей на водных объектах Одинцовского городского округа силами подразделения может осуществляться ежедневное дежурство на стационарных спасательных постах, с возможностью их оборудования на муниципальных пляжах округа.

Также рассматривается возможность закупки дополнительной специализированной техники и оборудования для создания муниципальной пожарной охраны.

- Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Управление реализацией Муниципальной программы осуществляет координатор Муниципальной программы в лице заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Дмитриева О.В.

Разработчиками Муниципальной программы являются:

- Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа – в части всей Муниципальной программы, за исключением основного мероприятия 07 подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» и Обеспечивающей подпрограммы;

- отдел координации в сфере сельского хозяйства, бытовых услуг и придорожного сервиса Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа – в части основного мероприятия 07 подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений»;

- МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа» - в части Обеспечивающей подпрограммы.

Ответственные исполнители мероприятий Муниципальной программы несут ответственность за своевременную реализацию мероприятий Муниципальной программы, достижение запланированных результатов и в назначенные сроки предоставляют муниципальному заказчику отчеты о реализации мероприятий Муниципальной программы.

Муниципальный заказчик Муниципальной программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Муниципальной программы и координацию их действий по реализации Муниципальной программы (подпрограмм);

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

- формирует обоснование объемов финансирования мероприятий Муниципальной программы в бюджет Одинцовского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, несет ответственность за выполнение мероприятий;

- предоставляет отчет (оперативный, годовой и итоговый) о выполнении Муниципальной программы в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского городского округа (далее - Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства), предварительно согласовав его с Финансово-казначейским управлением Администрации Одинцовского городского округа (далее - Финансово-казначейское управление).

- Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАС «Управление» (далее - подсистема ГАСУ МО):

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, включающий информацию о выполненных мероприятиях и их результатах;

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы, включающий информацию о выполненных мероприятиях и их результатах, достижении целевых показателях муниципальной программы, согласовывает его с Финансово-казначейским управлением в части бюджетных средств и представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

К годовому отчету о реализации муниципальной программы представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты анализа:

- достижения целевых показателей муниципальной программы (при их наличии);

- выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение её результатов и целевых показателей;

- причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий их результатов, недостижения целевых показателей муниципальной программы;

- фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

Корректировка годового отчета о реализации муниципальной программы допускается в связи с опубликованием официальной статистической информации, но не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы представляются с учетом требований и по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области».

И.о. начальника Управления по

вопросам территориальной

безопасности, гражданской

обороны, защиты населения

и территории от чрезвычайных

ситуаций                                                                                                                Е.Е. Бугай

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" НА 2026-2030 ГОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01: Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности городского округа и мест с массовым пребыванием людей | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 390,00000 | 878,00000 |  |  |  |  | 878,00000 | 878,00000 | 878,00000 | 878,00000 | Х |
| 1.1. | Мероприятие 01.01.: Проведение мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 250,00000 | 850,00000 |  |  |  |  | 850,00000 | 850,00000 | 850,00000 | 850,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Количество мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма (ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 110 | 22 | 5 | 11 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02.: Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 140,00000 | 28,00000 |  |  |  |  | 28,00000 | 28,00000 | 28,00000 | 28,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Количество приобретенного оборудования, наглядных пособий и оснащения для использования при проведении антитеррористических тренировок на объектах с массовым пребыванием людей (ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 645 | 4 729 | - | 4 729 | 4 729 | 4 729 | 4 729 | 4 729 | 4 729 | 4 729 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.03.: Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг) | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
|  | Социально значимые объекты оборудованы материально-техническими средствами в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности (ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 02: Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37 560,00000 | 7 512,00000 |  |  |  |  | 7 512,00000 | 7 512,00000 | 7 512,00000 | 7 512,00000 | Х |
| 2.1. | Мероприятие 02.01.: Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Количество граждан вновь привлеченных, участвующих в деятельности народных дружин (ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02.: Материальное стимулирование народных дружинников | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37 560,00000 | 7 512,00000 |  |  |  |  | 7 512,00000 | 7 512,00000 | 7 512,00000 | 7 512,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Количество народных дружинников, получивших выплаты в соответствии с требованиями при расчете нормативов расходов бюджета (ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |  |
| 2.3. | Мероприятие 02.03.: Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Количество закупленного имущества на обеспечение народных дружин необходимой материально-технической базой (ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Мероприятие 02.04.: Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УМВД России по Одинцовскому городскому округу |
|  | Количество дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан (ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Мероприятие 02.05.: Осуществление мероприятий по обучению народных дружинников | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС, УМВД России по Одинцовскому городскому округу |
|  | Количество обученных народных дружинников (ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 03: Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 250,00000 | 50,00000 |  |  |  |  | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | Х |
| 3.1. | Мероприятие 03.01.: Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 200,00000 | 40,00000 |  |  |  |  | 40,00000 | 40,00000 | 40,00000 | 40,00000 | УМВД России по Одинцовскому городскому округу, ЛО МВД России на станции Москва - Белорусская |
|  | Количество мероприятий по профилактике терроризма в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц (ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 65 | 13 | 2 | 5 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |
| 3.2. | Мероприятие 03.02.: Проведение мероприятий по профилактике экстремизма | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС, УМВД России по Одинцовскому городскому округу |
|  | Количество мероприятий по профилактике экстремизма (ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 | 12 | 2 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 3.3. | Мероприятие 03.03.: Организация и проведение "круглых столов" с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Количество проведенных "круглых столов" по формированию толерантных межнациональных отношений (ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 5 | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 3.4. | Мероприятие 03.04.: Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма (ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 | 12 | 2 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 3.5. | Мероприятие 03.05. Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о различных формах мошенничества | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 50,00000 | 10,00000 |  |  |  |  | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС, УМВД России по Одинцовскому городскому округу |
|  | Количество листовок, рекламных баннеров, агитационных материалов противомошеннической направленности (ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 600 | 2 520 | - | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 |  |
| 3.6. | Мероприятие 03.06. Оказание содействия, в том числе некоммерческим организациям, по осуществлению мероприятий в сфере безопасности | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС, УМВД России по Одинцовскому городскому округу |
|  | Реализовано мероприятий по оказанию содействия, в том числе некоммерческим организациям, по осуществлению мероприятий в сфере безопасности, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.7. | Мероприятие 03.14. Проведение текущего ремонта зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в которых располагаются подразделения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области | 2026-2030 годы | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС, УМВД России по Одинцовскому городскому округу |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Отремонтировано зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в которых располагаются подразделения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие 04: Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" (далее - система "Безопасный регион") | 2026-2030 годы | Итого | 1 305 072,00000 | 302 088,00000 |  |  |  |  | 250 746,00000 | 250 746,00000 | 250 746,00000 | 250 746,00000 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 31 934,72000 | 31 934,72000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 273 137,28000 | 270 153,28000 |  |  |  |  | 250 746,00000 | 250 746,00000 | 250 746,00000 | 250 746,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | В пределах собственных средств организаций, на объектах которых системы видеонаблюдения интегрируются в систему "Безопасный регион" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 04.01.: Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках, социальных объектах, контейнерных площадках (площадках ТБО), остановках общественного транспорта | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 253 730,00000 | 250 746,00000 |  |  |  |  | 250 746,00000 | 250 746,00000 | 250 746,00000 | 250 746,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Количество видеокамер, установленных на территории муниципального образования в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках, социальных объектах, контейнерных площадках (площадках ТБО), остановках общественного транспорта (ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 050 | 2 010 | 1 929 | 1 968 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 |  |
| 4.2. | Мероприятие 04.02.: Проведение работ по установке видеокамер на подъездах многоквартирных домов и контейнерных площадках (площадках ТБО) и подключению их к системе «Безопасный регион» (в т.ч. в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображений для системы «Безопасный регион») | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | В пределах средств, предусмотренных на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Количество видеокамер, установленных на подъездах многоквартирных домов и контейнерных площадках (площадках ТБО) и подключенных к системе «Безопасный регион» (ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 600 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 |  |
| 4.3. | Мероприятие 04.03.: Техническое обслуживание и модернизация оборудования системы "Безопасный регион" | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Сумма средств, затраченных на содержание оборудования системы "Безопасный регион" (видеокамеры, серверы, коммутационное и прочее оборудование и сети) в технически исправном состоянии, позволяющем осуществлять формирование, передачу и хранение видеоинформации в течение сроков, установленных распоряжением Главного управления региональной безопасности Московской области от 22.06.2022 № 26-РГУ (тыс. рублей) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.4. | Мероприятие 04.04.: Обеспечение интеграции в систему "Безопасный регион" видеокамер внешних систем видеонаблюдения | 2026-2030 годы | Внебюджетные средства | В пределах собственных средств организаций, на объектах которых системы видеонаблюдения интегрируются в систему "Безопасный регион" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Количество видеокамер внешних систем видеонаблюдения, интегрированных в систему "Безопасный регион", (ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.5. | Мероприятие 04.07.: Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер исполнителя, установленных на входных группах в подъезды многоквартирных домов | 2026-2030 годы | Итого | 51 342,00000 | 51 342,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 31 934,72000 | 31 934,72000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19 407,28000 | 19 407,28000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Услуги по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» оказаны с установленных на входных группах в подъезды многоквартирных домов видеокамер исполнителя, шт. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | - | - | - | - |  |
| 4.6 | Мероприятие 04.08 Выполнение работ по созданию программно-технических комплексов видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион» на строящихся (или построенных) многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2026-2030 годы | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнение технических условий и получение сертификата внешней системы видеонаблюдения, интегрированной в систему «Безопасный регион», (ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Основное мероприятие 05: Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| 5.1. | Мероприятие 05.01.: Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования, Одинцовский наркодиспансер |
|  | Увеличение числа лиц (школьников, студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств (ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 000 | 7 000 | - | 3 500 | 3 500 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |  |
| 5.2. | Мероприятие 05.02.: Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | В пределах средств, предусмотренных на Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни; информирование о рисках, связанных с наркотиками; стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Одинцовский наркодиспансер |
|  | Количество внедренных в учебный план образовательных организаций профилактических программ антинаркотической направленности (ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 5.3. | Мероприятие 05.03.: Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием программ, одобренных Министерством образования Московской области | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | В пределах средств, предусмотренных на Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни; информирование о рисках, связанных с наркотиками; стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Одинцовский наркодиспансер |
|  | Количество обученных педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий (ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 270 | 54 | - | 20 | 20 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |  |
| 5.4. | Мероприятие 05.04.: Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел контроля за рекламой и художественным оформлением зданий |
|  | Количество рекламных баннеров, агитационных материалов антинаркотической направленности (ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.5. | Мероприятие 05.05.: Организация и проведение на территории муниципального образования антинаркотических месячников, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и к проведению в образовательных организациях социально-психологического и медицинского тестирования | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Ежегодное проведение мероприятий в рамках антинаркотических месячников (дата, месяц, ед.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 900 | 180 | - | 97 | 97 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |
| 6. | Основное мероприятие 07: Развитие похоронного дела | 2026-2030 годы | Итого | 609 042,00000 | 124 820,00000 |  |  |  |  | 124 820,00000 | 124 820,00000 | 117 291,00000 | 117 291,00000 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 22 587,00000 | 7 529,00000 |  |  |  |  | 7 529,00000 | 7 529,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 586 455,00000 | 117 291,00000 |  |  |  |  | 117 291,00000 | 117 291,00000 | 117 291,00000 | 117 291,00000 |  |
| 6.1. | Мероприятие 07.01.: Обустройство и восстановление воинских захоронений, расположенных на территории Московской области. | 2026-2030 годы | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений (шт.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2. | Мероприятие 07.02.: Реализация мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы | 2026-2030 годы | Средства бюджета Московской области | 22 587,00000 | 7 529,00000 |  |  |  |  | 7 529,00000 | 7 529,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление развития потребительского рынка и услуг |
|  | Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями (процент) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |  |
| 6.3. | Мероприятие 07.03.: Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление развития потребительского рынка и услуг |
|  | Количество средств бюджета городского округа, израсходованных на возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО (тыс. руб.) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.4. | Мероприятие 07.04.: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 231 495,00000 | 46 299,00000 |  |  |  |  | 46 299,00000 | 46 299,00000 | 46 299,00000 | 46 299,00000 | Управление развития потребительского рынка и услуг |
|  | Доля расходов на содержание МКУ (процентов от суммы финансирования) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.5. | Мероприятие 07.05.: Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление развития потребительского рынка и услуг |
|  | Количество земельных участков под кладбищами, оформленных в муниципальную собственность (единиц) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.6. | Мероприятие 07.06.: Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов | 2026-2030 годы | Итого | 342 460,00000 | 68 492,00000 |  |  |  |  | 68 492,00000 | 68 492,00000 | 68 492,00000 | 68 492,00000 | Управление развития потребительского рынка и услуг |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 342 460,00000 | 68 492,00000 |  |  |  |  | 68 492,00000 | 68 492,00000 | 68 492,00000 | 68 492,00000 |  |
|  | Количество кладбищ, на которых производятся зимние и летние работы по содержанию мест захоронений (единиц) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |
| 6.7. | Мероприятие 07.07.: Содержание и благоустройство воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета,бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление развития потребительского рынка и услуг |
|  | Количество благоустроенных воинских, почетных, одиночных захоронений (единиц) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.8. | Мероприятие 07.08.: Содержание и благоустройство могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбищ | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление развития потребительского рынка и услуг |
|  | Количество благоустроенных могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы (единиц) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.9. | Мероприятие 07.09.: Проведение инвентаризации мест захоронений | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 500,00000 | 2 500,00000 |  |  |  |  | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | Управление развития потребительского рынка и услуг |
|  | Доля кладбищ, на которых проведена инвентаризация мест захоронения» (процентов) | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений", в том числе: |  |  | Итого | 1 956 314,00000 | 435 348,00000 |  |  |  |  | 384 006,00000 | 384 006,00000 | 376 477,00000 | 376 477,00000 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 54 521,72000 | 39 463,72000 |  |  |  |  | 7 529,00000 | 7 529,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 901 792,28000 | 395 884,28000 |  |  |  |  | 376 477,00000 | 376 477,00000 | 376 477,00000 | 376 477,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | В пределах собственных средств организаций, на объектах которых системы видеонаблюдения интегрируются в систему "Безопасный регион" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01: Развитие и эксплуатация Системы-112 | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| 1.1. | Мероприятие 01.01.: Развитие Системы-112 | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа" |
|  | Обеспечено развитие Системы-112, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02.: Содержание и эксплуатация Системы-112 | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа" |
|  | Обеспечено функционирование Системы-112, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02: Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Московской области | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 870,00000 | 174,00000 |  |  |  |  | 174,00000 | 174,00000 | 174,00000 | 174,00000 | Х |
|  |  |  | Внебюджетные средства | В пределах собственных средств организаций на территории Одинцовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01.: Формирование, хранение, использование и восполнение резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 870,00000 | 174,00000 |  |  |  |  | 174,00000 | 174,00000 | 174,00000 | 174,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС, организации, отнесенные по категории к гражданской обороне, на территории Одинцовского городского округа |
|  |  |  | Внебюджетные средства | В пределах собственных средств организаций на территории Одинцовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организации, отнесенные по категории к гражданской обороне, на территории Одинцовского городского округа |
|  | Приобретено материальных средств резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (по позициям), ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 925 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |  |
| 3. | Основное мероприятие 03: Реализация мероприятий по подготовке населения, специалистов и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2026-2030 годы | Всего | 3 150,00000 | 630,00000 |  |  |  |  | 630,00000 | 630,00000 | 630,00000 | 630,00000 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | В пределах средств, предусмотренных на подготовку должностных лиц на базе УМЦ ГКУ «Специальный центр «Звенигород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 150,00000 | 630,00000 |  |  |  |  | 630,00000 | 630,00000 | 630,00000 | 630,00000 |  |
| 3.1. | Мероприятие 03.01.: Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2026-2030 годы | Всего | 2 990,00000 | 598,00000 |  |  |  |  | 598,00000 | 598,00000 | 598,00000 | 598,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | В пределах средств, предусмотренных на подготовку должностных лиц на базе УМЦ ГКУ «Специальный центр «Звенигород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГКУ МО "Специальный центр "Звенигород" |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 990,00000 | 598,00000 |  |  |  |  | 598,00000 | 598,00000 | 598,00000 | 598,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Обучено должностных лиц по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, человек | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 565 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |  |
| 3.2. | Мероприятие 03.02.: Создание и обеспечение функционирования учебно-консультационных пунктов на территории муниципального образования Московской области | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Оборудовано учебно-консультационных пунктов, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 145 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |  |
| 3.3. | Мероприятие 03.03.: Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 160,00000 | 32,00000 |  |  |  |  | 32,00000 | 32,00000 | 32,00000 | 32,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Издано листовок, учебных пособий, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 025 | 5 405 | - | 5 405 | 5 405 | 5 405 | 5 405 | 5 405 | 5 405 | 5 405 |  |
| 3.4. | Мероприятие 03.04.: Проведение и участие в учениях, соревнованиях, тренировках, смотрах-конкурсах, семинарах (в том числе учащихся общеобразовательных учреждений) | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС, Управление образования, учреждения и организации Одинцовского городского округа |
|  | Проведено учений, тренировок, смотр-конкурсов, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 95 | 19 | 4 | 7 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |
| 3.5. | Мероприятие 03.05.: Разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Разработан и утвержден План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.6. | Мероприятие 03.06.: Разработка Паспорта безопасности территории муниципального образования | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Разработан и утвержден Паспорт безопасности территории муниципального образования, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. | Основное мероприятие 04: Организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования Московской области | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| 4.1. | Мероприятие 04.01.: Создание, содержание аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа" |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Основное мероприятие 05: Создание, содержание системно-аппаратного комплекса "Безопасный город" на территории муниципального образования Московской области | 2026-2030 годы | Средства бюджета Московской области | В пределах средств, предусмотренных Правительством МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | В пределах средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия 01 подпрограммы 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 05.01.: Создание, содержание системно-аппаратного комплекса "Безопасный город" | 2026-2030 годы | Средства бюджета Московской области | В пределах средств, предусмотренных Правительством МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ГЗ МО, ГУ МЧС России по МО |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | В пределах средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия 01 подпрограммы 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Количество муниципальных контрактов, заключенных в целях создания (развития) сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», в том числе: |  |  | Итого | 4 020,00000 | 804,00000 |  |  |  |  | 804,00000 | 804,00000 | 804,00000 | 804,00000 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | В пределах средств, предусмотренных на подготовку должностных лиц на базе УМЦ ГКУ «Специальный центр «Звенигород», в пределах средств, предусмотренных Правительством МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 020,00000 | 804,00000 |  |  |  |  | 804,00000 | 804,00000 | 804,00000 | 804,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | В пределах собственных средств организаций на территории Одинцовского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01: Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествий) на территории муниципального образования Московской области | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 139 380,00000 | 27 876,00000 |  |  |  |  | 27 876,00000 | 27 876,00000 | 27 876,00000 | 27 876,00000 | Х |
| 1.1. | Мероприятие 01.01.: Поддержание в постоянной готовности МСОН | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 89 420,00000 | 17 884,00000 |  |  |  |  | 17 884,00000 | 17 884,00000 | 17 884,00000 | 17 884,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Обеспечена готовность технических средств оповещения, % | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02.: Развитие и модернизация МСОН | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 49 960,00000 | 9 992,00000 |  |  |  |  | 9 992,00000 | 9 992,00000 | 9 992,00000 | 9 992,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Развернуты современные технические средства оповещения, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 16 | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02: Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| 2.1. | Мероприятие 02.01.: Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Приобретено материально-технических, продовольственных и иных средств, для целей гражданской обороны, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Основное мероприятие 03: Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 000,00000 | 200,00000 |  |  |  |  | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | Х |
|  |  |  | Внебюджетные средства | За счет собственных средств организаций-балансодержателей ЗС ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 03.01.: Обеспечение готовности объектов гражданской обороны | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС, организации-балансодержатели ЗС ГО |
|  |  |  | Внебюджетные средства | За счет собственных средств организаций-балансодержателей ЗС ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов гражданской обороны, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 3.2. | Мероприятие 03.02.: Проведение учений и тренировок по гражданской обороне | 2026-2030 годы | Внебюджетные средства | За счет собственных средств организаций-балансодержателей ЗС ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категорированные организации на территории Одинцовского городского округа |
|  | Количество проведенных тренировок и учений, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 3.3. | Мероприятие 03.03.: Создание и содержание курсов гражданской обороны | 2026-2030 годы | Внебюджетные средства | За счет собственных средств организаций-балансодержателей ЗС ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категорированные организации на территории Одинцовского городского округа |
|  | Подготовлено должностных лиц в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, человек | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Мероприятие 03.04.: Пропаганда знаний в области гражданской обороны | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 000,00000 | 200,00000 |  |  |  |  | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Издание журналов, агитационного материала, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 168 915 | 33 783 | - | 33 783 | 33 783 | 33 783 | 33 783 | 33 783 | 33 783 | 33 783 |  |
| 3.5. | Мероприятие 03.05.: Подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Количество подготовленных безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.6. | Мероприятие 03.06.: Разработка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Разработан и утвержден План гражданской обороны и защиты населения муниципального образования, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Итого по подпрограмме 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области», в том числе |  |  | Итого | 140 380,00000 | 28 076,00000 |  |  |  |  | 28 076,00000 | 28 076,00000 | 28 076,00000 | 28 076,00000 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 140 380,00000 | 28 076,00000 |  |  |  |  | 28 076,00000 | 28 076,00000 | 28 076,00000 | 28 076,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | За счет собственных средств организаций-балансодержателей ЗС ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01: Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 71 535,00000 | 14 307,00000 |  |  |  |  | 14 307,00000 | 14 307,00000 | 14 307,00000 | 14 307,00000 | Х |
|  |  |  | Внебюджетные средства | В пределах собственных средств организаций-балансодержателей источников наружного противопожарного водоснабжения, собственных средств собственников (арендаторов) земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01.: Первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 150,00000 | 630,00000 |  |  |  |  | 630,00000 | 630,00000 | 630,00000 | 630,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Количество выполненных мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02.: Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | В пределах собственных средств организаций-балансодержателей источников наружного противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организации-балансодержатели источников наружного противопожарного водоснабжения |
|  | Количество пожарных гидрантов в готовности к забору воды в любое время года, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 175 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.03.: Создание, содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей) | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63 500,00000 | 12 700,00000 |  |  |  |  | 12 700,00000 | 12 700,00000 | 12 700,00000 | 12 700,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Количество пожарных водоемов, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 135 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.04.: Оснащение и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями Московской области | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 405,00000 | 81,00000 |  |  |  |  | 81,00000 | 81,00000 | 81,00000 | 81,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Количество работающих извещателей, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 64 215 | 12 843 | 12 843 | 12 843 | 12 843 | 12 843 | 12 843 | 12 843 | 12 843 | 12 843 |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.05.: Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | В пределах средств, предусмотренных на содержание МКД, объектов образования, культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управляющие организации, которые содержат объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности |
|  | Количество средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 640 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 |  |
| 1.6. | Мероприятие 01.06.: Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Количество обученного населения мерам пожарной безопасности, чел. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 768 235 | 353 647 | 353 647 | 353 647 | 353 647 | 353 647 | 353 647 | 353 647 | 353 647 | 353 647 |  |
| 1.7. | Мероприятие 01.07.: Пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 300,00000 | 60,00000 |  |  |  |  | 60,00000 | 60,00000 | 60,00000 | 60,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Издание буклетов, плакатов, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 000 | 10 000 | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |
| 1.8. | Мероприятие 01.08.: Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 445,00000 | 489,00000 |  |  |  |  | 489,00000 | 489,00000 | 489,00000 | 489,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Количество мероприятий в условиях особого противопожарного режима, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 | 9 | - | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| 1.9. | Мероприятие 01.10.: Поддержание общественных объединений добровольной пожарной охраны | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 500,00000 | 100,00000 |  |  |  |  | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Количество поддерживаемых общественных объединений добровольной пожарной охраны, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.10. | Мероприятие 01.11.: Опашка территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 235,00000 | 247,00000 |  |  |  |  | 247,00000 | 247,00000 | 247,00000 | 247,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  |  |  | Внебюджетные средства | В пределах собственных средств собственников (арендаторов) земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственники (арендаторы) земельных участков |
|  | Работы по опашке территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 1.12. | Мероприятие 01.13.: Проведение работ по возведению пожарного депо из быстровозводимой модульной конструкции полной заводской готовности, по подведению внешних инженерных сетей и по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Количество объектов, по которым проведены работы по возведению пожарного депо, по подведению внешних инженерных сетей, по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области», в том числе: |  |  | Итого | 71 535,00000 | 14 307,00000 |  |  |  |  | 14 307,00000 | 14 307,00000 | 14 307,00000 | 14 307,00000 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 71 535,00000 | 14 307,00000 |  |  |  |  | 14 307,00000 | 14 307,00000 | 14 307,00000 | 14 307,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | В пределах собственных средств организаций-балансодержателей источников наружного противопожарного водоснабжения, собственных средств собственников (арендаторов) земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01: Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 490,00000 | 98,00000 |  |  |  |  | 98,00000 | 98,00000 | 98,00000 | 98,00000 | Х |
|  |  |  | Внебюджетные средства | В пределах собственных средств организаций, содержащих пляжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01.: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период) | 2026-2030 годы | Внебюджетные средства | В пределах собственных средств организаций, содержащих пляжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организации, содержащие пляжи |
|  | Количество проведенных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 160 | 32 | 8 | 16 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02.: Создание безопасных мест отдыха для населения на водных объектах | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 490,00000 | 98,00000 |  |  |  |  | 98,00000 | 98,00000 | 98,00000 | 98,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС, ТУ |
|  | Благоустройство места отдыха у воды в части касающейся безопасности населения, закупка оборудования для спасательного поста на воде, установление аншлагов, оплата договоров с АСФ (АСС) для организации безопасности на муниципальных пляжах, в том числе проведение лабораторных исследований воды и почвы, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 55 | 11 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.03.: Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС |
|  | Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде, чел. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 270 | 3 454 | - | - | 3 454 | 3 454 | 3 454 | 3 454 | 3 454 | 3 454 |  |
| Итого по подпрограмме 5 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области», в том числе: |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 490,00000 | 98,00000 |  |  |  |  | 98,00000 | 98,00000 | 98,00000 | 98,00000 | Х |
|  |  |  | Внебюджетные средства | В пределах собственных средств организаций, содержащих пляжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01: Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 666 205,00000 | 133 241,00000 |  |  |  |  | 133 241,00000 | 133 241,00000 | 133 241,00000 | 133 241,00000 | Х |
| 1.1. | Мероприятие 01.01.: Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования Московской области" | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 415 165,00000 | 83 033,00000 |  |  |  |  | 83 033,00000 | 83 033,00000 | 83 033,00000 | 83 033,00000 | МКУ "Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа" |
| 1.2. | Мероприятие 01.02.: Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере спасения населения и экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации (аварийно-спасательные формирования органов местного самоуправления муниципального образования Московской области) | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 251 040,00000 | 50 208,00000 |  |  |  |  | 50 208,00000 | 50 208,00000 | 50 208,00000 | 50 208,00000 | МКУ "Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа" |
| 2. | Основное мероприятие 02: Содержание учебно-тренировочного комплекса | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| 2.1. | Мероприятие 02.06.: Финансовое обеспечение и/или возмещение понесенных расходов на организацию деятельности учебно-тренировочного комплекса | 2026-2030 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа" |
| Итого по подпрограмме 6 «Обеспечивающая подпрограмма», в том числе: |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 666 205,00000 | 133 241,00000 |  |  |  |  | 133 241,00000 | 133 241,00000 | 133 241,00000 | 133 241,00000 | Х |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  | Итого | 2 838 944,00000 | 611 874,00000 |  |  |  |  | 560 532,00000 | 560 532,00000 | 553 003,00000 | 553 003,00000 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 54 521,72000 | 39 463,72000 |  |  |  |  | 7 529,00000 | 7 529,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 784 422,28000 | 572 410,28000 |  |  |  |  | 553 003,00000 | 553 003,00000 | 553 003,00000 | 553 003,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | В пределах средств организаций-участников реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И.о. начальника Управления по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е.Е. Бугай |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации Одинцовского городского округа, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.А. Стародубова |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" НА 2026-2030 ГОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1. | Комплексное обеспечение безопасности граждан, повышение результативности борьбы с преступностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно | Приоритетный целевой | Кол-во преступлений (динамика в %) | 3 978 | 3 523 | 3 417 | 3 314 | 3 215 | 3 119 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС | 1.01.01,02,03 1.02.01,02,03,04,05 1.03.01,02,03,04 1.04.01,02,03,04 1.05.01,02,03,04,05 1.07.01,02,03,04,05,06,07,08,09 |
| 2. | Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно | Приоритетный целевой | Единицы | 7 591 | 11 818 | 12 409 | 13 030 | 13 682 | 14 366 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС | 1.04.01 1.04.02 1.04.04 |
| 3. | Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения | Отраслевой | Человек на 100 тыс. населения | 137 | 135 | 134,5 | 134 | 133,5 | 133 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС | 1.05.02 1.05.03 1.05.04 1.05.05 |
| 4. | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | Отраслевой | Человек на 100 тыс. населения | 69 | 71,9 | 71,55 | 71,2 | 70,85 | 70,5 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС | 1.05.01 |
| 5. | Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | Приоритетный целевой | Процент | 89,38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление развития потребительского рынка и услуг | 1.07.04 1.07.05 1.07.06 1.07.09 |
| 2. | Повышение уровня защищенности населения и территории Московской области, материальных и культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах, а также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | Приоритетный Указ ПРФ от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» | Минуты | 45,5 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС | 2.01.01 2.01.02 |
| 7. | Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | Приоритетный Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | Процент | 100 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС | 2.02.01, 2.03.01, 2.03.02, 2.03.04, 2.04.01, 2.05.01 |
| 8. | Доля населения Московской области, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения населения (далее – МСОН) | Приоритетный Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | Процент | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС | 3.01.01 3.01.02 |
| 9. | Обеспеченность населения Московской области средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты | Приоритетный Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС | 3.02.01 |
| 10. | Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны | Приоритетный Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | Процент | 12 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС | 3.03.01, 3.03.02, 3.03.03, 3.03.04, 3.03.05 |
| 11. | Снижение числа погибших при пожарах | Приоритетный Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | Процент | 95 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС | 04.01.01, 04.01.02, 04.01.03, 04.01.04, 04.01.05, 04.01.06, 04.01.07, 04.01.08, 04.01.10, 04.01.11. |
| 12. | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области | Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года». | Процент | 22,1 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | Управление по вопросам ТБ, ГО и ЧС | 5.01.01 5.01.02 5.01.03 |
| И.о. начальника Управления по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е.Е Бугай |

Приложение 3

к муниципальной программе

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

НА 2026-2030 ГОДЫ

| № п/п | ## Наименование показателя | ## Единица измерения | ## Порядок расчета | ## Источник данных | ## Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |
| ## 1 | ## Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3 % ежегодно | ## кол-во ## преступлений (динамика в %) | Значение показателя рассчитывается по формуле: Кптг = Кппг x 0,97, где: Кптг – кол-во преступлений текущего года, Кппг – кол-во преступлений предыдущего года | ## Статистический сборник «Состояние преступности в Московской области» информационного центра Главного управления МВД России по Московской области | ## Ежеквартально |
| ## 2 | Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно | единицы | Значение показателя рассчитывается по формуле: Вбртг = Вбрпг х 1,05 где: Вбртг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в текущем году, Вбрпг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в предыдущем году | Ежеквартальные отчеты Администрации муниципального образования | Ежеквартально |
| ## 3 | ## Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек | ## человек на 100 тыс. населения | Значение показателя рассчитывается по формуле: Внон = ЧЛсп+ЧЛадмКжго х 100 000 где: Внон – вовлеченность населения, в незаконный оборот наркотиков (случаев); ЧЛсп – общее число лиц, совершивших наркопреступления (форма межведомственной статистической отчетности № 171 «1-МВ-НОН», раздел 2, строка 1, графа 1); ЧЛадм – общее число лиц, совершивших административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков (форма межведомственной статистической отчетности № 174 «4-МВ-НОН», раздел 4, строка 1, графа 1); Кжго - среднегодовая численность населения (по данным Росстата) | ## Ежеквартально. Формы межведомственной статистической отчетности 1-МВ-НОН и 4-МВ-НОН к Приказу МВД России, Министра обороны РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства просвещения РФ, ФСБ России, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной таможенной службы, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ от 9 июля 2021 г. N 521/402/748/433/259/262/598/586/367/106 "Об утверждении форм межведомственной статистической отчетности о результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков", данные из статистического сборника «Численность и состав населения Московской области» | ## Ежеквартально |
| ## 4 | ## Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | ## человек на 100 тыс. населения | Значение показателя рассчитывается по формуле: Кн = ЧПсп+ЧПадмКжго х 100 000 где: Кн – криминогенность наркомании (случаев); ЧПсп – число потребителей наркотиков, совершивших общеуголовные преступления (форма межведомственной статистической отчетности № 171 «1-МВ-НОН», раздел 2, строка 43, графа 1); ЧПадм – число лиц, совершивших административные правонарушения, связанные с потреблением наркотиков либо в состоянии наркотического опьянения (форма межведомственной статистической отчетности № 174 «4-МВ-НОН», раздел 4, строка 1, сумма граф 3, 13, 14, 15, 16) Кжго – среднегодовая численность населения (по данным Росстата) | ## Ежеквартально. Формы межведомственной статистической отчетности 1-МВ-НОН и 4-МВ-НОН к Приказу МВД России, Министра обороны РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства просвещения РФ, ФСБ России, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной таможенной службы, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ от 9 июля 2021 г. N 521/402/748/433/259/262/598/586/367/106 "Об утверждении форм межведомственной статистической отчетности о результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков", данные из статистического сборника «Численность и состав населения Московской области» | ## Ежеквартально |
| 5 | Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | процент | # КЛрс # Дрс = ---------- х Kс х 100 %, # КЛобщ где: Дрс – доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта, %; КЛрс – количество кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта по итогам рассмотрения вопроса на заседании МВК, ед.; КЛобщ – общее количество кладбищ на территории городского округа, ед.; Kс – повышающий (стимулирующий) коэффициент, равный 1,1. Данный коэффициент применяется при наличии на территории городского округа от 30 и более кладбищ, из которых не менее 50% соответствуют требованиям Регионального стандарта. При применении повышающего (стимулирующего) коэффициента Кс итоговое значение показателя Дрс не может быть больше 100 %. *для городских округов, не имеющих кладбищ на своей территории, учитывается количество кладбищ, на которых в соответствии с заключенными соглашениями осуществляются захоронения умерших жителей данных городских округов. | Данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально |
| ## 6 | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | минуты | Значение показателя рассчитывается по формуле: С = Тп + То + Тк + Тi + Тн + Тв + Тм, где: С - среднее время совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб после введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому номеру «112», в минутах; Тп - среднее время приема обращения от заявителя по единому номеру «112» о происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах; То - среднее время опроса заявителя по единому номеру «112» о происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах; Тк - среднее время передачи карточки происшествия в экстренные оперативные службы, в минутах; Тi - среднее время опроса заявителя о происшествии и/или чрезвычайной ситуации в экстренной оперативной службе, в минутах; Тн - среднее время назначения экипажей экстренных оперативных служб, в минутах; Тв - среднее время выезда экипажей экстренных оперативных служб к месту происшествия и/или чрезвычайной ситуации, в минутах; Тм - среднее время прибытия к месту происшествия и/или чрезвычайной ситуации экипажей экстренных оперативных служб, в минутах | Модуль формирования отчетов учета времени реагирования экстренных оперативных служб системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.02.2016 № 143/5 «Об утверждении Положения о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Московской области» | Ежеквартально |
| ## 7 | Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | процент | Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов (Y) для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера рассчитывается по формуле: Y= Yin= Y1+Y2+…+Ynn, где: - сумма показателей степени обеспеченности материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера по всем разделам номенклатуры, в процентах; Yi (Y1, Y2, ..., Yn) - сумма показателей степени обеспеченности материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера по каждому разделу номенклатуры, в процентах; n - количество разделов номенклатуры. Yi= Xkk= X1+X2+…+Xkk, где: Xk - сумма показателей степени обеспеченности материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера по каждой позиции в разделе номенклатуры, в процентах; Xk (X1, X2, ..., Xk) - показатели степени обеспеченности материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера по каждой позиции в разделе номенклатуры, в процентах; k - количество позиций в разделе номенклатуры. | Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов муниципального образования Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера утвержденная муниципальным правовым актом и отчеты об укомплектованности. | Ежеквартально |
| ## 8 | ## Доля населения Московской области, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения населения (далее - МСОН) | ## процент | Значение показателя рассчитывается по формуле: Pсп = Nохасп / Nнас x 100%, где: Pсп - доля населения, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) МСОН; Nохасп - количество населения Московской области, охваченного техническими средствами оповещения (электрическими, электронными сиренами и мощными акустическими системами) МСОН (тыс. чел); Nнас - численность населения муниципального образования Московской области (тыс. чел.) | Данные по численности населения муниципального образования Московской области учитываются из статистических сведений, официально опубликованных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Московской области, на расчетный период. Данные по численности населения Московской области, охваченного техническими средствами оповещения (электрическими, электронными сиренами и мощными акустическими системами) МСОН, определяется по результатам комплексных проверок готовности МСОН. | ## Ежеквартально |
| 9 | Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты | процент | Обеспеченность (Y) населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты рассчитывается по формуле: Y= Y1+Y22, где: Y1- сумма показателей обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты по каждой позиции номенклатуры, в процентах; Y2 - сумма показателей обеспеченности населения медицинскими средствами индивидуальной по каждой позиции номенклатуры, в процентах. Yi= Xkk= X1+X2+…+Xkk, где: Xk - сумма показателей обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной по каждой позиции в разделе номенклатуры, в процентах; Xk (X1, X2, ..., Xk) - показатели обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной по каждой позиции в разделе номенклатуры, в процентах; k - количество позиций в разделе номенклатуры. | Фактический объем запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны (далее – материальных ресурсов) определяется на основании отчетов ГКУ Московской области «Мособлрезерв» о наличии и состоянии хранимых материальных ресурсов. Нормативный объем и номенклатура материальных ресурсов, утверждены постановлением Правительства Московской области от 22.11.2012 № 1481/42 «О создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны» | Ежеквартально |
| 10 | Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны | процент | Обеспеченность установленных категорий населения ЗС ГО, расположенными на территории Московской области: О НАС ЗСГО, МО = {[NHAC ОБ У, МО + (NНАС ОБ ПРУ, МО + NНАС ОБ ЗП ПРУ, МО) + (NНАС ОБ УКР, МО + NНАС ОБ ЗП УКР, МО)] / (NНАС, У, МО +NHAC ПРУ, МО + NHAC УКР, МО)} *100%, где: О НАС ЗСГО, МО - обеспеченность установленных категорий населения ЗС ГО, расположенными на территории муниципального образования, %; NНАС ОБ У, МО - численность установленных категорий населения, обеспеченного убежищами, расположенными на территории муниципального образования, чел.; NНАС, У, МО - численность установленных категорий населения, подлежащего укрытию в убежищах, расположенными на территории муниципального образования, чел; NНАС ОБ ПРУ, МО - численность установленных категорий населения, обеспеченного ПРУ, расположенных на территории муниципального образования, чел.; N НАС ОБ ЗП ПРУ, МО - численность установленных категорий населения, обеспеченного заглубленными помещениями и другими сооружениями подземного пространства, приспосабливаемыми под ПРУ в период мобилизации и в военное время по планам наращивания инженерной защиты на территории муниципального образования, чел.; N НАС ПРУ, МО - численность установленных категорий населения, подлежащего укрытию в ПРУ, чел. N НАС ОБ УКР, МО - численность установленных категорий населения, обеспеченного укрытиями, расположенных на территории муниципального образования, чел.; N НАС ОБ ЗП, МО - численность установленных категорий населения, обеспеченного заглубленными помещениями и другими сооружениями подземного пространства, приспосабливаемыми под укрытия в период мобилизации и в военное время по планам наращивания инженерной защиты, на территории муниципального образования, чел.; N НАС УКР, МО - численность установленных категорий населения, подлежащего укрытию в укрытиях, чел. | В соответствии с Регламентом сбора и обмена информацией в области гражданской обороны (приложение 13 к Порядку разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утвержденному приказом МЧС России от 23.07.2020 № 216ДСП (зарегистрирован в Минюсте России 30.04.2020 № 58257) | Ежеквартально |
| 11 | Снижение числа погибших при пожарах | процент | Значение показателя рассчитывается по формуле: С=(1-Ап.Вп.)*100%, где С* – процент снижения числа погибших при пожарах произошедших на территории муниципального образования за отчетный период; Ап. – количество лиц, погибших на пожарах за отчетный период; Вп. – количество лиц, погибших на пожарах за аналогичный базовый период 2019 года (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года»). * Может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Положительное значение показателя С свидетельствует о положительной динамике и снижении числа погибших при пожарах в сравнении с базовым периодом 2019 года. Отрицательное значение показателя С свидетельствует об отрицательной динамике и увеличении числа погибших при пожарах в сравнении с базовым периодом 2019 года | Статистические данные Государственного пожарного надзора МЧС России (приказ МЧС России от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» (в редакции приказа МЧС России от 17.11.2020 № 848 «О внесении изменений в Порядок учета пожаров и их последствий, утвержденный приказом МЧС России от 21.11.2008 № 714») | Ежеквартально |
| 12 | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области | процент | Значение показателя рассчитывается по формуле: V = F * 0,25 + H * 0,2 + P * 0,2 + J * 0,1 + G * 0,25, где F – увеличение количества оборудованных безопасных мест отдыха у воды, расположенных на территории муниципального образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019 F = (L1 / L2 х 100) – 100% где L1 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за отчетный период времени; L2 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за аналогичный отчетный период (мест из них пляжей) H – Снижения количества происшествий на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области Н = 100% – (Z1 / Z2 х 100), где Z1 – количество происшествий на водных объектах на территории расположенных на территории муниципального образования Московской области за отчетный период времени; Z2 – количество происшествий на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области за аналогичный отчетный период (происшествий) P – снижение количества погибших, травмированных на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области P = 100% – (E 1 / E 2 х 100), где E1 – количество погибших, травмированных на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области за отчетный период времени; E2 – количество погибших, травмированных на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области за аналогичный отчетный период (чел.) J – Снижение количества утонувших жителей муниципального образования Московской области J = 100% – (F 1 / F 2 х 100), где F 1 – количество утонувших жителей муниципального образования Московской области за отчетный период времени; F 2 – количество утонувших жителей муниципального образования Московской области за аналогичный отчетный период (чел.) G – увеличение количества несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на воде G = (N 1 / N 2 х 100) – 100%, где N 1 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на воде за отчетный период времени; N 2 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на воде за аналогичный отчетный период (чел.). При расчете показателя учитываются коэффициенты степени влияния составляющего показателя на достижение макропоказателя в целом. | По итогам мониторинга. Статистические данные по количеству утонувших на водных объектах согласно статистическим сведениям, официально опубликованным территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный период. Постановление Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области» «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ. По итогам мониторинга. Статистические данные по количеству утонувших на водных объектах согласно статистическим сведениям, официально опубликованным территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный период. Обучение организуется в соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и осуществляется по месту работы | Ежеквартально |

И.о. начальника Управления по вопросам

территориальной безопасности, гражданской обороны,

защиты населения и территории

от чрезвычайных ситуаций                                                                                                                                                           Е.Е. Бугай

Приложение 4

к муниципальной программе

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

НА 2026-2030 ГОДЫ

| № п/п | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01. Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности городского округа и мест с массовым пребыванием людей |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 01.01 | Количество мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма | Единица | Значение определяется суммарно по количеству мероприятий, согласно Плану работы Антитеррористической комиссии Одинцовского городского округа на год |
| 2 | Мероприятие 01.02 | Количество приобретенного оборудования, наглядных пособий и оснащения для использования при проведении антитеррористических тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству изданных листовок и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам |
| 3 | Мероприятие 01.03 | Социально значимые объекты оборудованы материально-техническими средствами в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности | Единица | Значение определяется суммарно по количеству объектов, оборудованных материально-техническими средствами безопасности на основании отчетов Управления образования, комитета по культуре, Комитета по физической культуре и спорту |
| Основное мероприятие 02. Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 02.01 | Количество граждан вновь привлеченных, участвующих в деятельности народных дружин | Единица | Значение результата определяется суммарно согласно фактическому членству в НД |
| 5 | Мероприятие 02.02 | Количество народных дружинников, получивших выплаты в соответствии с требованиями при расчете нормативов расходов бюджета | Единица | Значение результата определяется суммарно согласно отчетов командиров НД о фактическом выполнении календарного плана (графика дежурств) |
| 6 | Мероприятие 02.03 | Количество закупленного имущества на обеспечение народных дружин необходимой материально-технической базой | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству закупленного имущества и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам |
| 7 | Мероприятие 02.04 | Количество дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | Единица | Значение результата определяется суммарно согласно отчетов командиров НД о фактическом выполнении графика дежурств |
| 8 | Мероприятие 02.05 | Количество обученных народных дружинников | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству фактически обученных народных дружинников и на основании лекций, проведенных с ними по линии правоохранительных органов, администрации Одинцовского г.о. |
| Основное мероприятие 03. Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 03.01 | Количество мероприятий по профилактике терроризма в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц | Единица | Значение определяется суммарно по количеству мероприятий, согласно Плану работы Антитеррористической комиссии Одинцовского городского округа на год |
| 10 | Мероприятие 03.02 | Количество мероприятий по профилактике экстремизма | Единица | Значение определяется суммарно по количеству мероприятий, согласно Плану работы Антитеррористической комиссии Одинцовского городского округа на год |
| 11 | Мероприятие 03.03 | Количество проведенных «круглых столов» по формированию толерантных межнациональных отношений | Единица | Значение определяется суммарно по количеству мероприятий, согласно Плану работы Антитеррористической комиссии Одинцовского городского округа на год |
| 12 | Мероприятие 03.04 | Количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма | Единица | Значение определяется суммарно по количеству мероприятий, согласно Плану работы Антитеррористической комиссии Одинцовского городского округа на год, а также на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам |
| 13 | Мероприятие 03.05 | Количество листовок, рекламных баннеров, агитационных материалов противомошеннической направленности | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству изданных листовок и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам |
| 14 | Мероприятие 03.06 | Оказание содействия, в том числе некоммерческим организациям, по осуществлению мероприятий в сфере безопасности | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству организаций, которым оказано содействие по осуществлению мероприятий в сфере безопасности, в том числе некоммерческим организациям |
| 15 | Мероприятие 03.14 | Проведение текущего ремонта зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в которых располагаются подразделения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в которых располагаются подразделения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области, в которых проведен текущий ремонт |
| Основное мероприятие 04. Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" (далее - система "Безопасный регион") |  |  |  |  |
| 16 | Мероприятие 04.01 | Количество видеокамер, установленных на территории муниципального образования в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках, социальных объектах, контейнерных площадках (площадках ТБО), остановках общественного транспорта (ед.) | Единица | Значение определяется суммарно по количеству видеокамер на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам |
| 17 | Мероприятие 04.02 | Количество видеокамер, установленных на подъездах многоквартирных домов и контейнерных площадках (площадках ТБО) и подключенных к системе «Безопасный регион» (ед.) | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству видеокамер и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам |
| 18 | Мероприятие 04.03 | Сумма средств, затраченных на содержание оборудования системы «Безопасный регион» (видеокамеры, серверы, коммутационное и прочее оборудование и сети) в технически исправном состоянии, позволяющем осуществлять формирование, передачу и хранение видеоинформации в течение сроков, установленных распоряжением Главного управления региональной безопасности Московской области от 22.06.2022 № 26-РГУ | Тыс. рублей | Значение результата определяется на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам |
| 19 | Мероприятие 04.04 | Количество видеокамер внешних систем видеонаблюдения, интегрированных в систему «Безопасный регион» | Единица | Значение результата определяется на основании показаний с портала «Безопасный регион» |
| 20 | Мероприятие 04.07 | Услуги по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» оказаны с установленных на входных группах в подъезды многоквартирных домов видеокамер исполнителя | Штука | Значение результата определяется суммарно по количеству видеокамер на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам |
| 21 | Мероприятие 04.08 | Выполнение технических условий и получение сертификата внешней системы видеонаблюдения, интегрированной в систему «Безопасный регион» | Единица | Значение результата определяется суммарно на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам |
| Основное мероприятие 05. Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области |  |  |  |  |
| 22 | Мероприятие 05.01 | Увеличение числа лиц (школьников, студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств | Единица | Значение результата определяется на основании отчетов Управления образования |
| 23 | Мероприятие 05.02 | Количество внедренных в учебный план образовательных организаций профилактических программ антинаркотической направленности | Единица | Значение результата определяется на основании отчетов Управления образования |
| 24 | Мероприятие 05.03 | Количество обученных педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий | Единица | Значение результата определяется на основании отчетов Управления образования |
| 25 | Мероприятие 05.04 | Количество рекламных баннеров, агитационных материалов антинаркотической направленности | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству рекламных баннеров, агитационных материалов на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам |
| 26 | Мероприятие 05.05 | Ежегодное проведение мероприятий в рамках антинаркотических месячников | Единица | Значение определяется суммарно по количеству мероприятий, согласно Плану работы Антинаркотической комиссии в Одинцовском городском округе на год |
| Основное мероприятие 07. Развитие похоронного дела |  |  |  |  |
| 27 | Мероприятие 07.01 | Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | Штука | Значение показателя определяется по фактическому количеству восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений |
| 28 | Мероприятие 07.02 | Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Процент | Значение показателя рассчитывается по формуле: # ДТ=1-ТнТобщх100% где: ДТ - доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями; Тн – количество транспортировок умерших в морг, по которым поступили обоснованные жалобы о нарушениях порядка осуществления транспортировки умерших в морг, Стандарта качества транспортировки умерших в морг либо выявлены нарушения контрольно-надзорными органами, органами местного самоуправления; Тобщ – общее фактическое количество осуществленных транспортировок умерших в морг |
| 29 | Мероприятие 07.03 | Количество средств бюджета городского округа, израсходованных на возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО | Тыс. рублей | Стоимость услуг, оказываемых Специализированной службой по вопросам похоронного дела Одинцовского г.о. МО, согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, возмещаемых за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования РФ |
| 30 | Мероприятие 07.04 | Доля расходов на содержание МКУ | Проценты от суммы финансирования | Доля содержания МКУ на основании утвержденного бюджета доходов и расходов на текущий год |
| 31 | Мероприятие 07.05 | Количество земельных участков под кладбищами, оформленных в муниципальную собственность | Единицы | Значение результата определяется по фактическому количеству земельных участков под кладбищами, оформленных в муниципальную собственность и на основании Реестра муниципального имущества |
| 32 | Мероприятие 07.06 | Количество кладбищ, на которых производятся зимние и летние работы по содержанию мест захоронений | Единица | Значение показателя определяется по фактическому количеству кладбищ, на которых производятся зимние и летние работы по содержанию мест захоронений |
| 33 | Мероприятие 07.07 | Количество благоустроенных воинских, почетных, одиночных захоронений | Единица | Значение показателя определяется по фактическому количеству благоустроенных, почетных, одиночных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений |
| 34 | Мероприятие 07.08 | Количество благоустроенных могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы | Единица | Значение показателя определяется по фактическому количеству благоустроенных могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы |
| 35 | Мероприятие 07.09 | Доля кладбищ, на которых проведена инвентаризация мест захоронения» | Процент | Is / D х 100% = I, где: I - доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвентаризация захоронений в соответствии с требованиями законодательства, %; Is - площадь зоны захоронения, на которых проведена инвентаризация в электронном виде, га; D - общая площадь зоны захоронения на кладбищах муниципального образования |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01. Развитие и эксплуатация Системы-112 |  |  |  |  |
| 36 | Мероприятие 01.01 | Обеспечено развитие Системы-112 | Единица | Значение результата определяется согласно соблюдения коэффициента доступности Системы-112 в муниципальном образовании в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 25.02.2016 № 143/5 «Об утверждении Положения о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Московской области» и на основании данных полученных из аналитической системы Системы-112 Московской области |
| 37 | Мероприятие 01.02 | Обеспечено функционирование Системы-112 | Единица | Значение результата определяется согласно количеству информационных систем, зарегистрированных в Реестре региональных и ведомственных информационных систем Московской области, на основании выписки из указанного Реестра |
| Основное мероприятие 02. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Московской области |  |  |  |  |
| 38 | Мероприятие 02.01 | Приобретено материальных средств резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству приобретенных позиций материальных средств для резервного фонда в соответствии с утвержденной номенклатурой и объемами резерва материальных ресурсов муниципального образования для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и на основании донесений о создании, наличии, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера в субъектах Российской Федерации и ФОИВ (1/РЕЗ ЧС), в соответствии с приказом МЧС России от 24.12.2019 № 777ДСП |
| Основное мероприятие 03. Реализация мероприятий по подготовке населения, специалистов и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |
| 39 | Мероприятие 03.01 | Обучено должностных лиц по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны | Человек | Значение результата определяется в соответствии с Планом комплектования учебно-методического центра государственного казенного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» слушателями, проходящими подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по заявкам органов местного самоуправления Московской области, утвержденного Губернатором Московской области от 02.11.2021 № ИП-139-1048 и на основании отчетов о количестве прошедших подготовку должностных лиц |
| 40 | Мероприятие 03.02 | Оборудовано учебно-консультационных пунктов | Единица | Значение результата определяется на суммарно по количеству закупленного оборудования (мебели, инвентаря, аппаратуры, приборов, стендов и т.п.) для учебно-консультационных пунктов муниципального образования и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам |
| 41 | Мероприятие 03.03 | Издано листовок, учебных пособий | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству изданных (опубликованных) листовок, учебных пособий, журналов и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам |
| 42 | Мероприятие 03.04 | Проведено учений, тренировок, смотр-конкурсов | Единица | Значение определяется суммарно по количеству проведенных тренировок, учений и смотр-конкурсов, согласно Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования, утвержденного в соответствии с Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и на основании донесений о состоянии гражданской обороны и готовности к выполнению мероприятий по планам гражданской обороны и защиты населения, утвержденных МЧС России 17.06.2016 № 2-4-71-34-11 |
| 43 | Мероприятие 03.05 | Разработан и утвержден План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | Единица | Значение определяется суммарно по количеству разработанных и утвержденных Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования |
| 44 | Мероприятие 03.06 | Разработан и утвержден Паспорт безопасности территории муниципального образования | Единица | Значение определяется суммарно по количеству разработанных и утвержденных Паспортов безопасности территории муниципального образования |
| Основное мероприятие 04. Организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования Московской области |  |  |  |  |
| 45 | Мероприятие 04.01 | Закупка товаров, работ и услуг для организации деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству заключенных и исполненных государственных контрактов |
| Основное мероприятие 05. Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Московской области |  |  |  |  |
| 46 | Мероприятие 05.01 | Количество муниципальных контрактов, заключенных в целях создания (развития) сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", ед. | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству заключенных и исполненных государственных контрактов |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01. Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествий) на территории муниципального образования Московской области |  |  |  |  |
| 47 | Мероприятие 01.01 | Обеспечена готовность технических средств оповещения | Процент | Значение показателя рассчитывается по формуле: Кгтсо = (Nртсо / Nтсо) х 100%, где: Кгтсо – коэффициент готовности технических средств оповещения МСОН (ТСО); Nртсо - количество работоспособных ТСО. Определяется по результатам комплексных проверок готовности МСОН (КПГ), проводимых комиссиями органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области; Nтсо - количество ТСО, входящее в состав МСОН. Определяется согласно заключенным муниципальным контрактам (договорам) на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования МСОН на текущий год. Значение Кгтсо должно быть не ниже 90% |
| 48 | Мероприятие 01.02 | Развернуты современные технические средства оповещения | Единица | Общее количество развернутых современных технических средств оповещения определяется на основании исполненных муниципальных контрактов (договоров) на год. Количество развернутых современных технических средств оповещения должно быть не ниже указанного в Дорожной карте мероприятий по совершенствованию и поддержанию в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа Московской области на текущий год, утверждаемой главой городского округа |
| Основное мероприятие 02. Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств |  |  |  |  |
| 49 | Мероприятие 02.01 | Приобретено материально-технических, продовольственных и иных средств, для целей гражданской обороны | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству приобретенных материально-технических, продовольственных и иных средств, для целей гражданской обороны в соответствии с утвержденной номенклатурой и объемами запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств муниципального образования, создаваемых в целях решения задач гражданской обороны муниципального образования и на основании донесений о состоянии гражданской обороны и готовности к выполнению мероприятий по планам гражданской обороны и защиты населения, утвержденных МЧС России 17.06.2016 № 2-4-71-34-11 |
| Основное мероприятие 03. Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 50 | Мероприятие 03.01 | Количество объектов гражданской обороны | Единица | Значение определяется суммарно по количеству готовых к использованию по предназначению защитных сооружений гражданской обороны созданных в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», на основании донесений о состоянии гражданской обороны и готовности к выполнению мероприятий по планам гражданской обороны и защиты населения, утвержденных МЧС России 17.06.2016 № 2-4-71-34-11 |
| 51 | Мероприятие 03.02 | Количество проведенных тренировок и учений | Единица | Значение определяется суммарно по количеству проведенных тренировок и учений, согласно Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования, утвержденного в соответствии с Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и на основании донесений о состоянии гражданской обороны и готовности к выполнению мероприятий по планам гражданской обороны и защиты населения, утвержденных МЧС России 17.06.2016 № 2-4-71-34-11 |
| 52 | Мероприятие 03.03 | Подготовлено должностных лиц в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций | Человек | Значение результата определяется в соответствии с Планом комплектования учебно-методического центра государственного казенного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» слушателями, проходящими подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по заявкам органов местного самоуправления Московской области, утвержденного Губернатором Московской области от 02.11.2021 № ИП-139-1048 и на основании отчетов о количестве прошедших подготовку должностных лиц |
| 53 | Мероприятие 03.04 | Издание журналов, агитационного материала | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству изданных (опубликованных) листовок, учебных пособий, журналов и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам |
| 54 | Мероприятие 03.05 | Количество подготовленных безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству подготовленных безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в соответствии с Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и на основании донесений о состоянии гражданской обороны и готовности к выполнению мероприятий по планам гражданской обороны и защиты населения, утвержденных МЧС России 17.06.2016 № 2-4-71-34-11 |
| 55 | Мероприятие 03.06 | Разработан и утвержден План гражданской обороны и защиты населения муниципального образования | Единица | Значение определяется суммарно по количеству разработанных и утвержденных Планов гражданской обороны и защиты населения муниципального образования |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области |  |  |  |  |
| 56 | Мероприятие 01.01 | Количество выполненных мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству выполненных мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам |
| 57 | Мероприятие 01.02 | Количество пожарных гидрантов в готовности к забору воды в любое время года | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству пожарных гидрантов в готовности к забору воды в любое время года и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам |
| 58 | Мероприятие 01.03 | Количество пожарных водоемов | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству пожарных водоемов готовых к забору воды в любое время года и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам |
| 59 | Мероприятие 01.04 | Количество работающих извещателей | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству работающих автономных дымовых пожарных извещателей, установленных в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам |
| 60 | Мероприятие 01.05 | Количество средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности соответствующих требованиям пожарной безопасности установленными Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и на основании сведений представленных органами осуществляющими Федеральный государственный пожарный надзор |
| 61 | Мероприятие 01.06 | Количество обученного населения мерам пожарной безопасности | Человек | Значение результата определяется суммарно по количеству человек прошедших обучение по специальным программам и на основании отчета органа местного самоуправления |
| 62 | Мероприятие 01.07 | Издание буклетов, плакатов | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству изданных (опубликованных) листовок, учебных пособий, журналов и на основании отчетов по заключенным и исполненным государственным контрактам |
| 63 | Мероприятие 01.08 | Количество мероприятий в условиях особого противопожарного режима | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству выполненных мероприятий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденного Плана подготовки муниципального образования к пожароопасному сезону и на основании сведений представленных органами, осуществляющими Федеральный государственный пожарный надзор |
| 64 | Мероприятие 01.10 | Количество поддерживаемых общественных объединений добровольной пожарной охраны | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству поддерживаемых общественных объединений добровольной пожарной охраны осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования и на основании выписки из Реестра общественных объединений по Московской области Главного управления МЧС России по Московской области |
| 65 | Мероприятие 01.11 | Работы по опашке территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, для обеспечения противопожарной безопасности которых созданы противопожарные минерализованные полосы и на основании сведений представленных органами, осуществляющими Федеральный государственный пожарный надзор |
| 66 | Мероприятие 01.13 | Количество объектов, по которым проведены работы по возведению пожарного депо, по подведению внешних инженерных сетей, по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству возведенных пожарных депо и на основании отчетов об исполнении Соглашения о реализации инвестиционного проекта |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01. Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области |  |  |  |  |
| 67 | Мероприятие 01.01 | Количество проведенных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Единица | Значение определяется суммарно по количеству проведенных мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области», «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ |
| 68 | Мероприятие 01.02 | Благоустройство места отдыха у воды в части касающейся безопасности населения, закупка оборудования для спасательного поста на воде, установление аншлагов, оплата договоров с АСФ (АСС) для организации безопасности на муниципальных пляжах, в том числе проведение лабораторных исследований воды и почвы | Единица | Значение результата определяется суммарно по количеству благоустроенных мест отдыха у воды в части касающейся безопасности населения |
| 69 | Мероприятие 01.03 | Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде | Человек | Значение результата определяется суммарно по количеству человек, прошедших обучение в соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и осуществляется по месту работы и учебы. |

И.о. начальника Управления по вопросам

территориальной безопасности, гражданской обороны,

защиты населения и территории

от чрезвычайных ситуаций                                                                                                                                                                  Е.Е. Бугай