АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2025 № 7425

Об утверждении муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Спорт» на 2026-2030 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, Перечнем муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 13.08.2025 № 5070,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Спорт» на 2026-2030 годы (прилагается).

- Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Одинцовский информационный центр» «odinnews.ru» и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области (https://odin.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 и подлежит применению к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета Одинцовского городского округа Московской области на 2026 год 
и плановый период 2027 и 2028 годов.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Одинцовского городского округа                                                                    А.Р. Иванов

Утверждена

постановлением Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 20.11.2025 № 7425

Муниципальная программа

Одинцовского городского округа

Московской области

«Спорт»

## на 2026-2030 годы

Паспорт Муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Спорт»

## на 2026-2030 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Одинцовского городского округа Московской области Серегин Е.А. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Создание в Одинцовском городском округе Московской области условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
|  | - Совершенствование подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Одинцовского городского округа Московской области и Московской области, развитие спорта высших достижений |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | Комитет физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» | Комитет физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Комитет физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма 1 «Обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта, создание условий для вовлечения жителей городского округа в систематические занятия физической культурой и спортом, повышение доступности объектов спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |
|  | 2. Подпрограмма 2 «Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и участие в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, содействие развитию спорта высших достижений городского округа, совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
|  | 3. Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного выполнения функций и полномочий Комитета физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа Московской области» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муници-пальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 113 561,400000 | 31 646,88000 | 81 479,810000 | 434,710000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 582 404,69015 | 1 152 755,35003 | 1 144 483,79003 | 1 095 231,31003 | 1 094 967,12003 | 1 094 967,12003 |
| Внебюджетные средства | 3 702 956,08000 | 152 591,21600 | 3 152 591,21600 | 132 591,21600 | 132 591,21600 | 132 591,21600 |
| Всего, в том числе по годам: | 9 398 922,17015 | 1 336 993,44603 | 4 378 554,81603 | 1 228 257,23603 | 1 227 558,33603 | 1 227 558,33603 |

I. Краткая характеристика реализации муниципальной программы

Сеть муниципальных учреждений округа спортивной направленности на 01.10.2025 года составила 12 учреждений:

- 5 спортивных школ (МБУ ДО СШ «Одинцово», МБУ ДО СШ по спортивным единоборствам, МБУ ДО СШ «Лидер», МБУ ДО СШ «Старый городок», МБУ ДО СШ города Звенигород);

- 2 спортивные школы Олимпийского резерва (МБУ ДО Одинцовская СШОР, МБУ ДО Одинцовская СШОР по фехтованию);

- 2 учреждения спорта, управляющих крупными спортивными сооружениями (МАУС «Звезда», МАУС «Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс»);

- 2 учреждения спорта, организующих на территории округа секционно-кружковую работу спортивной направленности (МАУ Физкультурно-спортивный центр «Кубинка», МАУ «Центр развития физической культуры и спорта Барвихинский»);

- 1 учреждение по адаптивным видам спорта (МКУ Физкультурно-спортивный клуб спортсменов инвалидов «Одинец»).

Число спортивных сооружений на территории Одинцовского городского округа Московской области составило 603 единиц, в том числе 407 плоскостных объекта спорта и 196 крытых.

В целях вовлечения детей и подростков в занятия физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях спорта 5349 детей и подростков получают услуги сферы спорта, в том числе услуги по спортивной подготовке.

В муниципальном учреждении спорта «Физкультурно-оздоровительный клуб спортсменов-инвалидов «Одинец» организованы занятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья, число которых составляет более 600 человек.

Ежегодно проводится не менее 120 массовых спортивных мероприятий, в том числе традиционные мероприятия «Манжосовская гонка», «Арбузный кросс», «Спартакиада школьных команд Одинцовского городского округа», «Фестивали ВФСК ГТО», фестивали и турниры по волейболу, футболу и другим видам спорта.

В рамках мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы сферы физической культуры и спорта Одинцовского городского округа Московской области, в 2025 году реализовывались мероприятия по укреплению материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта МБУ ДО Одинцовская СШОР, МБУ ДО Одинцовская СШОР по фехтованию, МБУ ДО СШ «Лидер».

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на начало реализации муниципальной программы составила более                 267 тыс. человек.

В 2025 году продолжена работа по формированию здорового образа жизни и развитию массового спорта, поддержки занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках Федеральных законов 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», к вопросам местного значения относятся: обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и спорта, в том числе содействие развитию и обеспечению доступности массового спорта, развитие детско-юношеского спорта (включая школьный спорт), организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования.

Муниципальная программа является инструментом взаимодействия и выработки общих подходов к реализации эффективных мер по развитию условий беспрепятственного доступа инвалидов к спортивным объектам, услугам в сфере адаптивной физической культуры и спорта.

Основными направлениями реализации муниципальной программы являются:

- обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта, вовлечение жителей Одинцовского городского округа Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом, создание условий для занятий спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Одинцовского городского округа, Московской области и Российской Федерации, развитие спорта высших достижений Московской области, совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта;

- повышение эффективности управления муниципальными финансами и использование муниципального имущества при реализации муниципальной программы, развитие социального партнерства в деятельности Комитета физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации муниципальной программы сформулированы следующие основные цели:

- создание в Одинцовском городском округе Московской области условий для занятий физической культурой и спортом;

Достижению указанной цели  способствуют увеличение количества жителей Одинцовском городском округе Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличение доли жителей Одинцовском городском округе Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также развитие и модернизация спортивной инфраструктуры в Одинцовском городском округе Московской области.

- совершенствование подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Одинцовского городского округа Московской области и Московской области, развитие спорта высших достижений;

Достижению указанной цели способствуют организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.

Перечень мероприятий и результаты их выполнения муниципальной программы, направленные на достижение ее целей, представлены в приложении №1 «Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Спорт на 2026-2030 годы» к муниципальной программе.

Целевые показатели мероприятий муниципальной программы,  характеризующие достижение целей, в том числе показатели, предусмотренные в Указе Президента РФ от 04.02.2021 №68 «Об оценке эффективности       деятельности     высших              должностных    лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», а также показатели, установленные  Министерством физической культуры и спорта Московской области, представлены в приложении №2 «Целевые показатели реализации муниципальной программы  Одинцовского городского округа Московской области «Спорт на 2026-2030 годы» к муниципальной программе.

Адресный перечень объектов спорта, размещаемых на территории Одинцовского городского округа Московской области за счет внебюджетных средств в рамках муниципальной программой, представлен в приложении № 3 «Адресный перечень объектов спорта, размещаемых на территории Одинцовского городского округа Московской области за счет внебюджетных средств в рамках муниципальной программой Одинцовского городского округа Московской области «Спорт» на 2026-2030 годы» к муниципальной программе.

Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы, представлена в приложении № 4 «Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Спорт» на 2026-2030 годы» к муниципальной программе.

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы, представлена в приложении № 5 «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Спорт» на 2026-2030 годы» к муниципальной программе.

II. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в сфере физической культуры и спорта

Реализация муниципальной программы позволит:

- привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Одинцовского городского округа Московской области.

- обеспечить устойчивое развитие муниципальной системы подготовки спортивного резерва, улучшить условия для подготовки спортсменов, способных войти в составы спортивных сборных команд Московской области.

При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы физической культуры и спорта в Одинцовском городском округе Московской области существуют следующие проблемы:

- отсутствие у граждан свободного времени для занятий физической культурой и спортом;

- снижение интереса молодежи к спорту после достижения 18 лет;

- недостаточная вовлеченность в занятия физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- недостаточность вовлечения в занятия физической культурой и спортом лиц старшего возраста;

- отсутствие технической базы для некоторых видов спорта;

- недостаточная техническая оснащенность спортивных сооружений.

Для решения вышеуказанных проблем в сфере физической культуры и спорта в Одинцовском городском округе необходимо обеспечить:

- адаптацию спортивных сооружений для работы в вечерние часы, содействие индивидуальным занятиям спортом;

- приспособление всех вводимых и имеющихся спортивных сооружений к потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- выполнение адресной работы с отдельными категориями инвалидов (по слуху, зрению, нарушению интеллекта, нарушениями функции опорно-двигательного аппарата);

- развитие студенческого и любительского спорта;

- возрождение секций общефизической подготовки, ориентированных на лиц старшей возрастной группы;

- строительство новых спортивных объектов;

- проведение реконструкции существующих спортивных объектов.

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей с учетом ранее достигнутых результатов необходимо учитывать риски (макроэкономические, социальные, операционные и прочие). Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.

Риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Вероятность наступления рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сокращение финансирования программных мероприятий.

В рамках данной муниципальной программы минимизация указанных рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы.

III. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы с муниципальным заказчиком

Муниципальным заказчиком и разработчиком муниципальной программы является Комитет физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа Московской области (далее - КФКиС).

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы в лице заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Серегина Е.А.

Главным распорядителем бюджетных средств Одинцовского городского округа Московской области (далее – ГРБС) по финансированию мероприятий муниципальной программы являются КФКиС.

ГРБС формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий муниципальной программы в бюджет округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы является КФКиС.

КФКиС формирует расчеты и обоснования финансовых ресурсов, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы, согласовывают их с соответствующим ГРБС, несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий муниципальной программы и достижение запланированных результатов.

Исполнителями муниципальной программы являются муниципальные учреждения в сфере физической культуры испорта, исполнитель несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение запланированных результатов и в назначенные сроки предоставляют ответственному исполнителю отчет о выполнении мероприятий.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

- готовит и представляет в Финансово-казначейское управление Администрации Одинцовского городского округа Московской области и Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского городского округа Московской области отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.

IV. Порядок представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

# Ответственность за реализацию муниципальной программы (подпрограмм) и достижение установленных значений показателей эффективности реализации муниципальной программы несут ответственные исполнители за выполнение мероприятий муниципальной программы.

# С целью контроля за реализацией муниципальной программы Комитет физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа Московской области формирует в подсистеме ГАСУ МО:

# - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы и анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

# - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, - годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, согласованный с Финансово-казначейским управлением в части бюджетных средств и представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского городского округа Московской области для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Отчетность о реализации муниципальной программы представляется с учетом требований и по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905.

Председатель Комитета физической

культуры и спорта                                                                                     А.Ю. Олянич

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Спорт» на 2026-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта | 2026-2030 гг | Итого: | 6195536,45335 | 682855,63467 |  |  |  |  | 3643170,20467 | 623170,20467 | 623170,20467 | 623170,20467 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2634928,27335 | 558733,99867 |  |  |  |  | 519048,56867 | 519048,56867 | 519048,56867 | 519048,56867 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 3560608,18000 | 124121,63600 |  |  |  |  | 3124121,63600 | 104121,63600 | 104121,63600 | 104121,63600 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | 2026-2030 гг | ИТОГО: | 2345548,81868 | 0,00000 |  |  |  |  | 586387,20467 | 586387,20467 | 586387,20467 | 586387,20467 | КФКиС |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2411327,84335 | 482265,56867 |  |  |  |  | 482265,56867 | 482265,56867 | 482265,56867 | 482265,56867 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 520608,18000 | 104121,63600 |  |  |  |  | 104121,63600 | 104121,63600 | 104121,63600 | 104121,63600 |  |
|  | Финансовое обеспечение муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, (процент, нарастающим итогом) | Х | Х | Всего: | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  | 100 | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 100 | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 28 | 53 | 77 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.04 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 2026-2030 гг | Итого: | 147132,00000 | 36783,00000 |  |  |  |  | 36783,00000 | 36783,00000 | 36783,00000 | 36783,00000 | КФКиС |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 183915,00000 | 36783,00000 |  |  |  |  | 36783,00000 | 36783,00000 | 36783,00000 | 36783,00000 |  |
|  | Количество проведённых физкультурных и спортивных мероприятий (ед.) | Х | Х | Всего: | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 123 | 124 | 125 | 126 |  |
|  |  |  |  | 620 | 122 | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 | 60 | 90 | 122 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.08 Проведение текущего ремонта, обустройство территорий объектов спорта | 2026-2030 гг | Итого: | 3079685,43000 | 59685,43000 |  |  |  |  | 3020000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | КФКиС (приложение 3 к муниципальной программе) |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39685,43000 | 39685,43000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 3040000,00000 | 20000,00000 |  |  |  |  | 3020000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество размещенных объектов спорта на территории Одинцовского городского округа (ед.) | Х | Х | Всего: | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  | 4 | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | I | II | III | IV | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных учреждений, на которых проведен текущий ремонт и обустройство объекта спорта (ед.) | Х | Х | Всего: | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  | 1 | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Создание условий для занятий физической культурой и спортом | 2026-2030 гг | Итого: | 166974,48680 | 7195,60136 |  |  |  |  | 138192,08136 | 7195,60136 | 7195,60136 | 7195,60136 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 81479,81000 | 0,00000 |  |  |  |  | 81479,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 85494,67680 | 7195,60136 |  |  |  |  | 56712,27136 | 7195,60136 | 7195,60136 | 7195,60136 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.04 Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений | 2026-2030 гг | ИТОГО: | 130996,48000 | 0,00000 |  |  |  |  | 130996,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | КФКиС |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 81479,81000 | 0,00000 |  |  |  |  | 81479,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 49516,67000 | 0,00000 |  |  |  |  | 49516,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество установленных плоскостных спортивных сооружений (ед.) | Х | Х | Всего: | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  | 1 | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.10 Устройство универсальных спортивных площадок | 2026-2030 гг | ИТОГО: | 35978,00680 | 7195,60136 |  |  |  |  | 7195,60136 | 7195,60136 | 7195,60136 | 7195,60136 | КФКиС |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 35978,00680 | 7195,60136 |  |  |  |  | 7195,60136 | 7195,60136 | 7195,60136 | 7195,60136 |  |
|  | Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области универсальных спортивных площадок (ед.) | Х | Х | Всего: | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  | 5 | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 2026-2030 гг | Итого: | 32513,90000 | 31815,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 698,90000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 20223,64000 | 19788,93000 |  |  |  |  | 0,00000 | 434,71000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12290,26000 | 12026,07000 |  |  |  |  | 0,00000 | 264,19000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.06 Материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 2026-2030 гг | ИТОГО: | 698,90000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 698,90000 | 0,00000 | 0,00000 | КФКиС |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 20223,64000 | 19788,93000 |  |  |  |  | 0,00000 | 434,71000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12290,26000 | 12026,07000 |  |  |  |  | 0,00000 | 264,19000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество муниципальных учреждений, где произведена модернизация материально-технической базы муниципальных объектов физической культуры и спорта (ед.) | Х | Х | Всего: | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  | 2 | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1 | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  | Итого: | 6395024,84015 | 721866,23603 |  |  |  |  | 3781362,28603 | 631064,70603 | 630365,80603 | 630365,80603 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 101703,45000 | 19788,93000 |  |  |  |  | 81479,81000 | 434,71000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2732713,21015 | 577955,67003 |  |  |  |  | 575760,84003 | 526508,36003 | 526244,17003 | 526244,17003 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 3560608,18000 | 124121,63600 |  |  |  |  | 3124121,63600 | 104121,63600 | 104121,63600 | 104121,63600 |  |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Подготовка спортивных сборных команд | 2026-2030 гг | Итого: | 2777176,28500 | 555435,25700 |  |  |  |  | 555435,25700 | 555435,25700 | 555435,25700 | 555435,25700 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2634828,38500 | 526965,67700 |  |  |  |  | 526965,67700 | 526965,67700 | 526965,67700 | 526965,67700 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 142347,90000 | 28469,58000 |  |  |  |  | 28469,58000 | 28469,58000 | 28469,58000 | 28469,58000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | 2026-2030 гг | Итого: | 2777176,28500 | 0,00000 |  |  |  |  | 555435,25700 | 555435,25700 | 555435,25700 | 555435,25700 | КФКиС, МКУ ХЭС |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2634828,38500 | 526965,67700 |  |  |  |  | 526965,67700 | 526965,67700 | 526965,67700 | 526965,67700 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 142347,90000 | 28469,58000 |  |  |  |  | 28469,58000 | 28469,58000 | 28469,58000 | 28469,58000 |  |
|  | Финансовое обеспечение муници-пальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполнение работ) в сфере дополнительного образования в области физической культуры и спорта, (процент, нарас-тающим итогом) | Х | Х | Всего: | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  | 100 | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 100 | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26 | 58 | 78 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Подготовка спортивного резерва учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | 2026-2030 гг | Итого: | 17934,68000 | 17934,68000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11857,95000 | 11857,95000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6076,73000 | 6076,73000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.11. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области с высоким уровнем достижений работы коллектива | 2026-2030 гг | Итого: | 16076,00000 | 16076,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | КФКиС |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9999,27000 | 9999,27000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6076,73000 | 6076,73000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Муниципальные организации дополнительного образования сферы физической культуры и спорта Московской области с высоким уровнем достижений работы коллектива, в отношении которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, ед. | Х | Х | Всего: | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  | 2 | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.12. Обеспечение стимулирующих выплат отдельным категориям работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области по результатам оценки качества деятельности руководителей муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в Московской области | 2026-2030 гг | Итого: | 1858,68000 | 1858,68000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | КФКиС |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1858,68000 | 1858,68000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Доля руководителей и тренеров-преподавателей организации дополнительного образования, получивших стимулирующие выплаты за счет средств иного межбюджетного трансферта, в общей численности руководителей и тренеров-преподавателей организации дополнительного образования, которым предусмотрены стимулирующие выплаты в соответствующем периоде, процент | Х | Х | Всего: | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  | 100 | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 100 | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» |  |  | Итого: | 2795110,96500 | 573369,93700 |  |  |  |  | 555435,25700 | 555435,25700 | 555435,25700 | 555435,25700 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11857,95000 | 11857,95000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2640905,11500 | 533042,40700 |  |  |  |  | 526965,67700 | 526965,67700 | 526965,67700 | 526965,67700 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 142347,90000 | 28469,58000 |  |  |  |  | 28469,58000 | 28469,58000 | 28469,58000 | 28469,58000 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2026-2030 гг | Итого: | 208786,36500 | 41757,27300 |  |  |  |  | 41757,27300 | 41757,27300 | 41757,27300 | 41757,27300 | КФКиС |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 208786,36500 | 41757,27300 |  |  |  |  | 41757,27300 | 41757,27300 | 41757,27300 | 41757,27300 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 2026-2030 гг | Итого: | 208786,36500 | 41757,27300 |  |  |  |  | 41757,27300 | 41757,27300 | 41757,27300 | 41757,27300 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 208786,36500 | 41757,27300 |  |  |  |  | 41757,27300 | 41757,27300 | 41757,27300 | 41757,27300 |  |
| Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  | Итого: | 208786,36500 | 41757,27300 |  |  |  |  | 41757,27300 | 41757,27300 | 41757,27300 | 41757,27300 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 208786,36500 | 41757,27300 |  |  |  |  | 41757,27300 | 41757,27300 | 41757,27300 | 41757,27300 |  |
| Итого по программе |  |  | Итого: | 9398922,17015 | 1336993,44603 |  |  |  |  | 4378554,81603 | 1228257,23603 | 1227558,33603 | 1227558,33603 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 113561,40000 | 31646,88000 |  |  |  |  | 81479,81000 | 434,71000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5582404,69015 | 1152755,35003 |  |  |  |  | 1144483,79003 | 1095231,31003 | 1094967,12003 | 1094967,12003 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 3702956,08000 | 152591,21600 |  |  |  |  | 3152591,21600 | 132591,21600 | 132591,21600 | 132591,21600 |  |

| Председатель Комитета физической культуры и спорта А.Ю. Олянич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Спорт» на 2026-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевых показателей |  |  | Тип показателя |  | Еденица измерения |  | Базовое значение (2025 год) |  |  | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий оказывающих влияние на достижение показателя |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
| 1 | Создание в Одинцовском городском округе Московской области условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет |  |  | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятель-ности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» Приоритетный показатель |  | процент |  | 58,2 |  |  | 58,3 |  | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | КФКиС | 1.01.01 1.01.02 1.01.04 1.01.07 1.01.08 1.02.04 1.02.10 2.01.01 |  |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  |  | Региональный проект «Спорт – норма жизни» |  | процент |  | 31,7 |  |  | 31,7 |  | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | КФКиС | 1.01.01 1.01.02 1.01.07 1.01.08 1.02.04 1.02.10 2.01.01 |  |
| 3 | Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) |  |  | Отраслевой показатель |  | процент |  | 77,6 |  |  | 78,1 |  | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | КФКиС | 1.01.01 |  |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в Московской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |  |  | Отраслевой показатель |  | процент |  | 19 |  |  | 21 |  | 21 | 21 | 21 | 21 | КФКиС | 1.01.01 1.01.02 |  |
| 5 | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) |  |  | Отраслевой показатель |  | процент |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | КФКиС | 1.01.01 1.01.07 1.01.08 1.02.04 1.02.10 1.03.03 2.01.01 |  |
| 2 | Совершенствование подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Одинцовского городского округа Московской области и Московской области, развитие спорта высших достижений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта |  |  | Отраслевой показатель |  | процент |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | КФКиС | 1.01.01 1.03.03 2.01.01 2.02.11 2.02.12 3.01.01 |  |
| 7 | Достижение уровня заработной платы медицинских работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта |  |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятия по реали-зации государственной социальной политики» |  | процент |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | КФКиС | 1.01.01 1.01.02 3.01.01 |  |
| 8 | Достижение уровня заработной платы педагогический работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта |  |  | Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий |  | процент |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | КФКиС | 1.01.01 1.01.02 3.01.01 |  |
| 9 | Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области универсальных спортивных площадок |  |  | Отраслевой показатель Приоритетный показатель |  | едениц |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | КФКиС | 1.02.10 |  |
|  | Председатель Комитета физической культуры и спорта А.Ю. Олянич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень объектов спорта, размещаемых на территории Одинцовского городского округа Московской области за счет внебюджетных средств в рамках муниципальной программой Одинцовского городского округа Московской области «Спорт» на 2026-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов (дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ, тыс.руб. | Профинансировано на 01.10.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01«Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 01.03 Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 01.08 Проведение текущего ремонта, обустройство территорий объектов спорта |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 3 040 000,00000 | 20 000,00000 | 3 020 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | КФКиС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 3 040 000,00000 | 20 000,00000 | 3 020 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 1.1 | Объект 1. Обустройство объекта спорта Московская область, Одинцовский городской округ, Звенигородское лесничество, Подушкинское участковое лесничество | К№ 50:20:0050330:3478, К№50:20:0010336:27627, К№ 50:20:0010411:12941, К№ 50:20:0010411:12942, К№ 50:20:0050330:3480, К№ 50:20:0010411:12943, К№ 50:20:0010411:12944 | Звенигородское лесничество, Подушкинское участковое лесничество | размещение | 2027 |  | 3 000 000,00000 |  | Итого | 3 000 000,00000 | 0,00000 | 3 000 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | КФКиС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 3 000 000,00000 | 0,00000 | 3 000 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 1.2 | Объект 2. Обустройство объекта спорта Московская область, Одинцовский городской округ, Истринское лесничество, Серебряноборское участковое лесничество, квартал 12, часть выделов 4, 7, квартал 13, выдел 12, часть выдела 10 | К№ 50:20:0010516:4573 | Истринское лесничество, Серебряноборское участковое лесничество | размещение | 2025-2027 |  | 15 000,00000 |  | Итого | 15 000,00000 | 5 000,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | КФКиС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 15 000,00000 | 5 000,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 1.3 | Объект 3.Обустройство объекта спорта Московская область, Одинцовский городской округ, Зенигородское лесничество, Пионерское участковое лесничество, квартал 8, выдел 1 | К№ 50:20:0040648:1704 | Зенигородское лесничество, Пионерское участковое лесничество | размещение | 2025-2027 |  | 5 000,00000 |  | Итого | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | КФКиС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 1.4 | Объект 4. Обустройство объекта спорта Московская область, Одинцовский городской округ, Звенигородское лесничество, Подушкинское участковое лесничество, квартал 5, выделы 2, 11, квартал 5 выделы 6, 11 квартал 5 выделы 1, 5, 7, 8, 10, квартал 5, выделы 1,2,5,6,9 | К№ 50:20:0010411:610, К№ 50:20:0010411:611, К№ 50:20:0010411:612, К№ 50:20:0010411:10856 | Звенигородское лесничество, Подушкинское участковое лесничество | размещение | 2025-2027 |  | 20 000,00000 |  | Итого | 20 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | КФКиС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 20 000,00000 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Председатель Комитета физической культуры и спорта А.Ю. Олянич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4 к муниципальной программе

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Спорт» на 2026-2030 годы

| № № № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | процент | Дз =Чз/(Чн – Чнп) x 100 %, где: Чз – численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (человек); Чн – численность населения в возрасте 3–79 лет, состоянию на 1 января отчетного года в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.04.2019 г. № 324 «Об утверждении Методики расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» (человек): Чнп – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 3–79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения, за отчетный год (человек) | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.06.2023 № 303 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа». Данные о численности населения Московской области в возрасте 3-79 лет, размещаемые на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики. | годовая |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где: ЕПС – уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений; ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений. ЕПСнорм = Чн/1000*122, где: Чн – численность населения Московской области в возрасте 3–79 лет по состоянию на 1 января отчетного года в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.04.2019 г. № 324 «Об утверждении Методики расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» (человек); Усредненный норматив ЕПСнорм – 122 человека на 1000 населения. | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.06.2023 № 303 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивная инфраструктура»; Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 (при определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС (ЕПСнорм) – 122 человека на 1000 населения.); данные о численности населения Московской области в возрасте 3-79 лет, размещаемые на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики. | годовая |
| 3 | Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | процент | Дж=Кзж/Кпж х 100%, где: Дж – доля жителей муниципального образования, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах); Кзж – количество всех участников, получивших знаки отличия ГТО; Кпж – количество жителей муниципального образования, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (от одного теста и более) | Годовая форма федерального статистического № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне «(ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 535 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборон «(ГТО)». | годовая |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в Московской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процент | Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где: Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом; Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих в муниципальном образовании Московской области, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК; Чни – численность жителей муниципального образования Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; Чнп – численность жителей муниципального образования Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом | Ежегодное федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 08.10.2018 № 603 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту»), раздел I «Физкультурно-оздоровительная работа»; сведения Министерства социального развития Московской области о численности жителей Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; сведения Министерства здравоохранения Московской области о численности жителей Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом | годовая |
| 5 | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | процент | При расчете планового значения показателя учитывается годовая мощность спортивного сооружения (МС): МС=ЕПС х Ч х Д, где: ЕПС – средняя единовременная (нормативная) пропускная способность спортивного сооружения за одно занятие, рассчитанная в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму от 04.02.1998 № 44 «Об утверждении планово-расчетных показателей количества занимающихся и режимов эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» (человек); Ч – количество часов эксплуатации спортивного сооружения в день (единиц); Д – количество рабочих дней спортивного сооружения в определенный период времени (единиц); Порядок расчета фактического значения показателя: Уз = Фз/Мс x 100%, где: Уз – эффективность использования существующих объектов спорта; Фз – фактическая годовая загруженность спортивного сооружения в отчетном периоде; Мс – годовая мощность спортивного сооружения в отчетном периоде | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.06.2023 № 303 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения»; | годовая |
| 6 | Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта | процент | Плановое значение показателя установлено в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р»; Порядок расчета фактического значения показателя: Сосп = Чосп/Чо x 100%, где: Сосп – сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта; Чосп – численность организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в качестве основной цели деятельности, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта, согласно данным, отражаемым в форме федерального статистического наблюдения № 5-ФК; Чо – общая численность организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в качестве основной цели деятельности, согласно данным, отражаемым в форме федерального статистического наблюдения № 5-ФК (за исключением организаций, находящихся в ведении органов управления в сфере образования по итогам 2022 года, организаций федеральной ведомственной принадлежности и частных организаций) | Форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК | Годовая |
| 7 | Достижение уровня заработной платы медицинских работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | процент | Плановое значение показателя установлено в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Порядок расчета фактического значения показателя: Узп=ФОТ/Ч/12, где: Узп -среднегодовой уровень заработной платы медицинских работников; ФОТ – среднегодовой уровень фонда оплаты труда медицинских работников; Ч – годовая среднесписочная численность медицинских работников; 12 – количество месяцев | Форма федерального статистического наблюдения № ЗП ФКиС | годовая |
| 8 | Достижение уровня заработной платы педагогический работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | процент | Плановое значение показателя установлено в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Порядок расчета фактического значения показателя: Узп=ФОТ/Ч/12, где: Узп -среднегодовой уровень заработной платы педагогических работников; ФОТ – среднегодовой уровень фонда оплаты труда педагогических работников; Ч – годовая среднесписочная численность педагогических работников; 12 – количество месяцев | Форма федерального статистического наблюдения № ЗП ФКиС | годовая |
| 9 | Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области универсальных спортивных площадок | единица | Плановое значение показателя установлено в соответствии с Методикой расчета нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете межбюджетных трансфертов, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 18.10.2016 № 764/38 «Об утверждении Методики расчета нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области и иных нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области, влияющих на общую стоимость предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период» | Значение показателя определяется по актам выполненных работ | годовая |

Председатель Комитета физической культуры и спорта								А.Ю. Олянич

Приложение 5 к муниципальной программе

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Спорт» на 2026-2030 годы

| № п/п | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 01.01 | Финансовое обеспечение муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, (процент, нарастающим итогом) | Процент | Фо= Vв / Vд х 100, где Vв - объем бюджетных средств, направляемых на финансирование муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, согласно данным, ГИС «Электронный бюджет» Vд - объем доведенных бюджетных средств, муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта, согласно данным ГИС «Электронный бюджет» |
| 2 | Мероприятие 01.04 | Количество проведённых физкультурных и спортивных мероприятий | Единиц | Км где: Км – количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий |
| 3 | Мероприятие 01.08 | Количество муниципальных учреждений, на которых проведен текущий ремонт и обустройство объекта спорта | Единиц | Ктр, где: Ктр - Количество муниципальных учреждений, на которых проведен текущий ремонт и обустройство объекта спорта |
| 4 | Мероприятие 01.08 | Количество размещенных объектов спорта на территории Одинцовского городского округа | Единиц | Ко, где: Ко - Количество размещенных объектов спорта территории Одинцовского городского округа |
| Основное мероприятие 02 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 02.04 | Количество установленных плоскостных спортивных сооружений | Единиц | Кпс где: Кпс – Количество установленных плоскостных спортивных сооружений |
| 2 | Мероприятие 02.10 | Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области универсальных спортивных площадок | Единиц | Куп где: Куп – Количество установленных универсальных спортивных площадок |
| Основное мероприятие 03 «Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 03.06 | Количество муниципальных учреждений, где произведена модернизация материально-технической базы муниципальных объектов физической культуры и спорта (ед.) | Единиц | Кмт где: Кмт – Количество объектов физической культуры и спорта на которых произведена модернизация материально-технической базы |
| Основное мероприятие 01 «Подготовка спортивных сборных команд» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 01.01 | Финансовое обеспечение муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполнение работ) в сфере дополнительного образования в области физической культуры и спорта, (процент, нарастающим итогом) | Процент | Фс= Vвс / Vдс х 100, где Vвс - объем бюджетных средств, направляемых на финансирование муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполнение работ) в сфере дополнительного образования в области физической культуры и спорта, согласно данным, ГИС «Электронный бюджет»; Vдс - объем доведенных бюджетных средств, муниципальным учреждениям, оказывающих муниципальные услуги (выполнение работ) по спортивной подготовке, согласно данным ГИС «Электронный бюджет». |
| Основное мероприятие 02 «Подготовка спортивного резерва учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 02.11 | Муниципальные организации дополнительного образования сферы физической культуры и спорта Московской области с высоким уровнем достижений работы коллектива, в отношении которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | Единиц | Кв – где: Кв - Количество муниципальных организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта с высоким уровнем достижений работы коллектива, в отношении которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы |
| 2 | Мероприятие 02.12 | Доля руководителей и тренеров-преподавателей организации дополнительного образования, получивших стимулирующие выплаты за счет средств иного межбюджетного трансферта, в общей численности руководителей и тренеров-преподавателей организации дополнительного образования, которым предусмотрены стимулирующие выплаты в соответствующем периоде, процент | Процент | Фс = Р / С х 100, где Р – количество руководителей и тренеров-преподавателей организаций дополнительного образования, получивших стимулирующие выплаты за счет средств иного межбюджетного трансферта; С - общая численность данной руководителей и тренеров-преподавателей организаций дополнительного образования, которым предусмотрены указанные выплаты. |

Председатель Комитета физической культуры и спорта							А.Ю. Олянич